Приложение

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального

района Омской области

от  08.06.2023 г. № 276

Сроки составления проекта районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение прогнозируемого предельного уровня роста тарифов на электрическую, тепловую энергию, водо- и газоснабжение на 2024 – 2026 годы на основании информации Министерства экономики Омской области | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 14 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 14 июля 2023 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования в разрезе получателей бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 - 2026 годы и оценка потребления за 2023 год | Субъекты бюджетного планирования | До 14 июля 2023 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | Проект расчета в разрезе юридических лиц-потребителей от субъектов бюджетного планирования и анализ в сравнении прогнозным потреблением за 2023 год. |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Исилькульского муниципального района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024-2026 годы | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 31 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Проект баланса бюджетных расходов (стоимостные показатели )на оплату топливно-энергетических ресурсов на 2024-2026 годы. Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области в качестве основных видов деятельности | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области (далее- субъекты бюджетного планирования) | До 31 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2024 – 2026 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 31 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
|  | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования в разрезе получателей бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 - 2026 годы | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 8 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района, субъекты бюджетного планирования | Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района, в разрезе юридических лиц- потребителей. |
|  | Формирование (корректировка) в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее- ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Исилькульского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах Исилькульского муниципального района Омской области, договорах (соглашениях) Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Исилькульского муниципального района Омской области; - наименование и коды расходных обязательств Исилькульского муниципального района; - наименование и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Исилькульского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования | До 8 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Исилькульского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2024 – 2026 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Исилькульского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 11 августа 2023 года |  | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств муниципального района |
|  | Подготовка данных для формирования на 2024 - 2026 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области, объемов субсидий бюджетным учреждениям Исилькульского муниципального района Омской области: -на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Исилькульского муниципального района Омской области; -на цели, не связанные с финансовым обеспечение выполнения ими муниципального задания. | Бюджетные учреждения Исилькульского муниципального района | До 14 августа 2023 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района | Информация бюджетных учреждений Исилькульского муниципального района |
|  | Подготовка данных для формирования на 2024 - 2026 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского муниципального района, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Исилькульского муниципального района, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Исилькульского муниципального района | До 14 августа 2023 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского муниципального района | Информация казенных учреждений Исилькульского муниципального района |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2024 – 2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 31 августа 2023 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Исилькульского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года (с пояснительной запиской) | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 31 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование предложений по: - определению на 2024 – 2026 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Исилькульского муниципального района, а так же непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности; - направление на бумажном носителе сформированных данных в экономический отдел Исилькульского муниципального района. | Субъекты бюджетного планирования | До 31 августа 2023 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Подготовка проектов решений Совета муниципального района (соглашений) о передаче поселениям муниципального района отдельных полномочий муниципального района | Субъекты бюджетного планирования | До 5 сентября 2023 года | Администрация Исилькульского муниципального района | Проекты нормативных правовых актов муниципального района |
|  |  | Администрация Исилькульского муниципального района | До 27 сентября 2023 года | Совет Исилькульского муниципального района |  |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Исилькульского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 5 сентября 2023 года | Глава Исилькульского муниципального района | Постановление Администрации Исилькульского муниципального района |
|  |  | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 5 сентября 2023 года | Глава Исилькульского муниципального района |  |
|  | Согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений по объемам бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 – 2026 годы на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района в рамках реализации муниципальных программ Исилькульского муниципального района, а так же непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности. Формирование приоритетных направлений деятельности Исилькульского муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансированием объектов капитального строительства муниципальной собственности (в разрезе объектов). | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 08 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование предложений по определению на 2024 – 2026 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | Субъекты бюджетного планирования | До 15 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Представление методик (проектов методик) распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Исилькульского муниципального района на 2024 – 2026 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее- методики(проекты методик)), а также формирование расчетов распределения указанных межбюджетных трансфертов. | Субъекты бюджетного планирования | До 22 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Методики (проекты методик), информация субъектов бюджетного планирования |
|  |  | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района (в части указания кодов направления расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов) | До 28 сентября 2023 года | Финансовые органы поселений Исилькульского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование и доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Исилькульского муниципального района на 2024 – 2026 годы, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2024 – 2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 28 сентября 2023 года | Финансовые органы поселений муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2024 – 2026 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлениям деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлениям деятельности на 2024 – 2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 12 октября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Исилькульского муниципального района (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, безвозмездных поступлений нецелевого характера и приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального района на 2024- 2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 13 октября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований районного бюджета, которые могут быть направлены на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского муниципального района) на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 13 октября 2023 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Исилькульского муниципального района за истекший период 2023 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Исилькульского муниципального района за 2023 год | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 16 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация Экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Доведение информации о предельных объемах бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского муниципального района) на 2024-2026 годы | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 16 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация экономического отдела Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Исилькульского муниципального района (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ Исилькульского муниципального района, а также непрограммных направлений деятельности, в том числе бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского муниципального района и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского муниципального района) на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 17 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов районного бюджета, в соответствии с приказом Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района от 9 ноября 2016 года №75 «Об утверждении формы реестра источников доходов районного бюджета» | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 17 октября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского муниципального района в части расходов текущего характера) на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности, в том числе бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского муниципального района и софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами. Формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на 2024-2026 годы, в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденной приказом Комитета финансов и контроля от 26.06.2020г. №84 | Субъекты бюджетного планирования. В части бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по согласованию с Экономическим отделом | До 20 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования согласованная с экономическим отделом |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов о внесений изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, ведомственные целевые программы (далее-ВЦП), в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений целевых индикаторов на 2024-2026 годы. Разработка проектов нормативно правовых актов Исилькульского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ, ВЦП, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года (при необходимости). | Субъекты бюджетного планирования | До 20 октября 2023 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района, Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Проекты правовых актов |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального района на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на 2024 - 2026 годы на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 30 октября 2023 года | - | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Согласование проектов правовых актов муниципального района о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы, ВЦП, указанных в строке 29 настоящей таблицы | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района, Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района, Юридический сектор Администрации Исилькульского муниципального района | До 30 октября 2023 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты правовых актов муниципального района |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Исилькульского муниципального района на 2024 – 2026 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся учредителями, а также выполняющие функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района | До 31 октября 2023 года | Бюджетные, казенные учреждения Исилькульского муниципального района, определенные в соответствии с решением структурного подразделения Администрации Исилькульского муниципального района, являющегося учредителем, а также выполняющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся учредителями, а также выполняющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района |
|  | Составление обоснований бюджетных ассигнований | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября 2023 года |  | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование Адресной инвестиционной программы Исилькульского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 31 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Проект Адресной инвестиционной программы муниципального района на 2024 – 2026 годы |
|  | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2023 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Обеспечение принятия проектов нормативно правовых актов Исилькульского муниципального района об утверждении муниципальных программ (о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы), указанных в строке 31 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 3 ноября 2023 года | Юридический сектор Администрации Исилькульского муниципального района | Постановления Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Принятие проектов нормативных правовых актов Исилькульского муниципального района об утверждении ВЦП, указанных в строке 36 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | В течение 10 рабочих дней после реализации мероприятия, предусмотренного строкой 39 настоящей таблицы |  | Нормативные правовые акты субъектов бюджетного планирования |
|  | Разработка проекта постановления Администрации Исилькульского муниципального района "О прогнозе социально-экономического развития Исилькульского муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года", представление постановления | Экономический отдел Администрации Исилькульского муниципального района | До 3 ноября 2023 года | Администрация Исилькульского муниципального района Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Постановление Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Представление паспортов утвержденных муниципальных программ, а также проектов изменений в паспорта муниципальных программ, указанных в строке 36 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 7 ноября 2023 года | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) |
|  | Разработка основных показателей проекта решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 13 ноября 2023 года | Комиссия Совета Исилькульского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Проведение работы по: 1) составлению пояснительной записки к проекту решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" 2) формированию прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Исилькульского муниципального района на 2024 – 2026 годы; 3) подготовке оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2023 год; 4) формированию реестра источников доходов районного бюджета | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 13 ноября 2023 года | Комиссия Совета Исилькульского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Формирование текстовой части проекта решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 15 ноября 2023 года |  |  |
|  | Подготовка проекта приказа Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района "О Порядке применения целевых статей расходов Исилькульского муниципального района" (внесение изменений в приказ) | Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района | До 15 ноября 2023 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Исилькульского муниципального района |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Исилькульского муниципального района проекта решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", с одновременным представлением следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; 2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального района за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального района за 2023 год; 3) прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2024 год и на период до 2026 года; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета муниципального района на 2024 – 2026 годы; 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Исилькульского муниципального района "О бюджете Исилькульского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; 6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2024 – 2026 годы; 7) верхний предел муниципального внутреннего долга Исилькульского муниципального района, муниципального внешнего долга Исилькульского муниципального района (при наличии у Исилькульского муниципального района обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года ( с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у Исилькульского муниципального района обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте)); 8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2023 год; 10) предложенные Советом Исилькульского муниципального района, ревизионной комиссией Совета Исилькульского муниципального района проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данных органов исполнительной власти муниципального района с финансовым органом муниципального района в отношении указанных бюджетных смет); 11) паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта); 12) реестр источников доходов районного бюджета; 13) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Исилькульского муниципального района | До 15 ноября 2023 года | Совет Исилькульского муниципального района | Проект решения муниципального района |