- Приложение № 1

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального

района от 03.05.2023 г. № 200

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Исилькульского муниципального района Омской области за 2022 год

«Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

| № п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение1 | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содействие развитию сельскохозяйственного производства, обеспечение продовольственной безопасности Исилькульского муниципального района, повышение уровня жизни населения в сельской местности | процент | 100 | 100 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество субсидированного молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | тонн | 2875 | 2875 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 4 | Коэффициент соблюдения муниципальным районом уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидий по мероприятиям, не требующим капитальных затрат | процент | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 5 | Количество проведенных конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства | единиц | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 6 | Публикация статей о роли сельского хозяйства в Исилькульском районе | единиц | 1 | 1 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области» | км | 5,496 | 5,496 | 0 |  |  |
| 8 | Доля выполненных работ по разработке проектно – сметной документации по объекту автомобильной дороги к животноводческому комплексу в п. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 9 | Доля выполненных работ по разработке проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Солнцевка -Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского муниципального района Омской области" | процент | 100 | 100 | 0 |  |  |

1 - отражается разница между данными, приведенными в графе 4 и графе 5.