Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 03.05.2023 г.  № 200

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2022 год

В 2022 году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» запланировано 33 527 244,71 рублей, использовано 33 527 244,71 рублей.

На реализацию подпрограмм «Поддержка малых форм хозяйствования» и «Обеспечение реализации муниципальной программы» запланировано 12 742 851,59 рублей.  Использовано – 12 742 851,59 рублей, 100% запланированных средств, в т.ч. целевые средства из федерального, областного и местного бюджетов – 100%.

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году запланировано 20 784 393,12 рублей, использовано – 20 784 393,12 рублей.

Реализация муниципальной программы в 2022 году позволила обеспечить достижение следующих основных результатов.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

На решение Задачи 1 подпрограммы «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулирование их с целью увеличения количества продукции, сдаваемой заготовительным и перерабатывающим предприятиям» в 2022 году запланировано 7 474 424,23 рубля. Фактический объем составил 7 474 424,23 рубля.

Денежные средства использованы на реализацию основного мероприятия по развитию малых форм хозяйствования, а именно по возмещению ЛПХ части затрат по производству молока. Из областного бюджета выделено 7 324 935,75 рубля, софинансирование из местного бюджета 149 488,48 рубля.

Процент софинансирования 2%.

Эффективность реализации основного мероприятия - 100%

Личными подсобными хозяйствами сдано 5943 тонн молока, из них представлено на субсидирование 2875 тонн молока, количество сдатчиков 421 человек. Закуп молока осуществляется в Исилькульском городском поселении и 10 сельских поселениях Исилькульского района.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

На решение Задачи 1 подпрограммы «Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности жизни на селе в 2022 году запланировано 13680,00 рублей, денежные средства использованы на возмещение

части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий. Из областного бюджета выделено 13 406,40 рублей, софинансирование из местного бюджета 273,60 рублей.

Процент софинансирования 2%.

Профессиональную переподготовку или повышение квалификации прошло 3 человека.

Эффективность мероприятия – 100%.

На решение Задачи 2 подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства как ответственного исполнителя муниципальной программы» в 2022 году запланировано 5 254 747,36 рублей, фактический объем составил 5 254 747,36 рублей.

Денежные средства использованы на реализацию мероприятия «Повышение эффективности деятельности в области развития АПК Исилькульского района».

По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» запланировано и использовано 4 950 747,36 рублей, по мероприятию «Проведение конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК» запланировано и использовано 274 000,00 рублей. Запланировано и проведено 2 мероприятия – конкурс мастеров машинного доения коров и трудовое соревнование между сельхозорганизациями, КФХ и работниками, занятыми в сельхозпроизводстве.

По мероприятию «Выполнение прочих мероприятий в сфере сельского хозяйства» запланировано и использовано 30 000,00 рублей. Опубликована 1 статья в журнале «АгроТайм»

Индикатор «Коэффициент соблюдения муниципальным районном уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидии по мероприятиям не требующих капитальных затрат». Софинансирование предусмотрено на возмещение ЛПХ части затрат по производству молока. Софинансирование должно составлять не менее 2 процентов от общего объема субсидии. Фактически процент софинансирования составил 2%.

Эффективность мероприятий – 100%.

Эффективность подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 2022 год составила 100%.

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".

На решение Задачи 1 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории поселений Исилькульского района, содействие занятости населения» в 2022 году финансирования не запланировано.

На решение Задачи 2 подпрограммы «Развитие комплексного обустройства сельских территорий» в 2022 году запланировано 20 631 077,12 рублей, в том числе из областного бюджета 19 475 736,80 рублей, из местного бюджета – 1 155 340,32 рублей, фактический объем составил 20 631 077,12 рублей.

По мероприятию «Строительство и реконструкция поселковых водопроводов (Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области» в 2022 году запланировано 20 631 077,12 рублей, использовано 20 631 077,12 рублей. Объект введен в действие 30.09.2022 года, Акт № 1 приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (форма КС-14). Целевой индикатор, установленный на 2022 год выполнен в полном объеме.

Эффективность мероприятия составила 100%.

По мероприятию «Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу в п. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области, в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проведение инженерных изысканий) и государственной экспертизы в 2022 году запланировано 103 316,00 рублей, использовано 103 316,00. Доля выполненных работ по разработке проектно-сметной документации - 100%.

Эффективность мероприятия – 100%.

По мероприятию «Реконструкция автомобильной дороги Солнцевка - Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского муниципального района Омской области» в том числе: разработка проектно - сметной документации (включая проведение инженерных изысканий) и государственной экспертизы в 2022 году запланировано 50 000,00 рублей, использовано 50 000,00. Денежные средства использованы на проведение земельных кадастровых работ по договору № 8/2022-И от 21.03.2022 года, исполнитель - ООО «Геометрикс».

Эффективность мероприятия – 100%.

Эффективность подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год составила 100,0%.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» можно сделать вывод, что поставленные перед Управлением сельского хозяйства, отделом строительства и ЖКХ задачи и целевые индикаторы выполнены на 100%, выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год - высокая.

Заместитель главы по сельскому хозяйству

начальник Управления сельского хозяйства                                     О.Н. Калиниченко