Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от  28.04.2022  г. № 268

Пояснительная записка

к отчету  о  реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области  «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» за 2021 год

Программа Исилькульского муниципального района Омской области  «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее Программа культура) создана в целях повышения эффективности функционирования сети муниципальных бюджетных учреждений культуры, создания условий для организации и обеспечения жителей Исилькульского муниципального района услугами организации культуры, охраны и сохранения объектов культурного наследия местного значения.

В 2021 году  на реализацию мероприятий в бюджете Исилькульского муниципального района   предусмотрены средства в размере 152 823 296,94 руб., что на 8,11 % меньше показателей предшествующего года, фактически перечислено 152 823 296,94 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятий программы равно 1.

По итогам 2021 года эффективность реализации муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» высокая, составляет  99,82%.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации  муниципальной программы составила 1.

Программа Культура реализуется в рамках двух  утвержденных подпрограмм:

- "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района". (далее ПП 1)

- "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области" (далее ПП 2)

Для реализации ПП 1 в 2021 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере – 84 834 244,51 руб., фактически перечислено 84 834 244,51 руб. Эффективность реализации подпрограммы № 1- 99,50%

На реализацию Задачи 1 ПП 1 «Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения» предусмотрено 18 835 833,30 руб., исполнено – 18 835 833,30 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Эффективность реализации основного мероприятия – 99,00 %

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки четырех индикаторов, первым, из которых является

-   количество посещений библиотек на 1000 человек населения  по факту составило 5 597,67 промилле, при  плановых показателях 5 392,67  промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. В Натуральных показателях количество посещений по сравнению с  плановыми значениями 2021 года увеличилось на 4 590 ед. и составило 210 590 посещений.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 75,50%, фактически выполнено 76,07%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- третьим, является обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения, фактически выполнено  234,15 промилле, по плану 250,00  промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 0,94 ед.  В 2021 году на данное мероприятие было  предусмотрено 1 136,29 тыс. руб., обновление фондов составило 8809 экземпляров  периодических изданий (из них приобретено новых изданий 5045 экз и получено безвозмездно 3764 экз). В анализе с прошлым годом видно увеличение финансирования на 486,29 тыс. руб. и увеличение всего на 750 экземпляров. План новых поступлений 2021г составлял 9550 ед. В связи с ростом стоимости одной книги, сократилось количество новых поступлений в совокупный фонд муниципальных библиотек муниципального района Омской области в год.

-четвертым, является обновляемость книжных фондов библиотек, по плану 2%, фактически выполнено 2%. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- пятым, является количество авторов, получивших поддержку в рамках современного литературного творчества. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Премию получили 3 человека. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов. Предусмотрено бюджетных  ассигнования  на реализацию данной задачи   3 806 478,86 руб., выполнено – 3 806 478,86 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки двух индикаторов, первым, из которых является

-количество посещений музеев на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило  806,17 промилле, по плану предполагалось 618,43 промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2021 года  возросло на 6 705 ед. и составило 30 329 ед.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 75,50%, фактически выполнено 76,07%. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.  Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 3. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии  народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. Предусмотрено бюджетных ассигнований  на реализацию данной задачи 62 191 932,35 руб., исполнено – 62 191 932,35 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100,00 %.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки следующих индикаторов:

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 12 214,29 промилле, по плану предполагалось 11 872,46 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2021 года увеличено на 5986 ед. и составило – 459 514 ед. (Дворец культуры – 148 108 ед. и МБУ ИЦКС – 311 406 ед.).

- количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС, фактическое исполнение составило 23,73 %, по плану предполагалось 22,77 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2021 года возросло на 229 ед. и составило – 8929  ед. (Дворец культуры – 1886 ед. и МБУ ИЦКС – 7043 ед.).

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 75,50%, фактически выполнено 76,07%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий МБУ КДЦ «Победа» на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 1800,70 промилле, по плану предполагалось 1570,68 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2021 года увеличено на 7744 ед. и составило – 67 744 ед.

- количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ «Победа», фактическое исполнение составило 0,35 %, по плану предполагалось 0,34 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2021 года возросло на 1829 ед. и составило – 38 819  ед.

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 75,50%, фактически выполнено 76,07%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 4. Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей в сфере культуры. В городе продолжают успешно функционировать две школы дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская школа искусств" Исилькульского муниципального района Омской области и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области». В учреждениях работают 26 преподавателей, в 2021 году обучающихся 525 детей.

В 2021 году на реализацию данной задачи планировалось выделение бюджетных  ассигнований  в  размере 21 570 066,73 руб. перечислено  21 570 066,73 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 99,50 %.

-Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств по плану составляло 6,74 % (количество детей, обучающихся в школе на общее количество детей от 5 до 18 лет в районе- 525чел /7796 чел), фактическое исполнение составило 6,52 % (525 чел/8056 чел). Снижение фактического целевого индикатора «Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств» связано с ростом общего количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе 2021г (8056 чел) по сравнению с планом 2021г (7796 чел). Степень достижения значения целевого индикатора равна 0,97 ед.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год, по плану 95,00 %, фактически выполнено 95,00 %.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии, по плану 100,00%, фактически выполнено 100,00%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. В 2021 году именные стипендии получили 28 учащихся, размер составил по 3 000,0 руб., общая сумма – 84 000,00 рублей. Целевой индикатор доли учащихся получающих именные стипендии по плану составлял 5,33% (число получающих стипендии 28 человек на плановое общее количество обучающихся в школах 525), фактическое исполнение 5,33% (число получивших стипендии 28 человек на общее количество обучающихся в школах 525). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На реализацию ПП 2 предусмотрено  и перечислено бюджетных ассигнований в размере 67 989 052,43 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Задача 1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация учреждений культуры ИМР» запланированы и перечислены  бюджетные ассигнования в размере 4 224 671,83 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведен капитальный ремонт учреждений культуры, общая сумма бюджетных ассигнований из местного бюджета составила 1 617 015,68 руб. (Приложение 1). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек выделено и освоено 2 040 816,33 руб., из них из местного бюджета – 40 816,33 рублей, из областного бюджета в размере 2 000 000,00 рублей (областной бюджет – 280 000,00 рублей, федеральный бюджет – 1 720 000,00 рублей) на приобретение основных средств для оснащения Солнцевского клуба МБУ ИЦКС.

На оснащение материально-технической базы из местного бюджета выделено и освоено 25 000,00 руб. (Приложение 2).  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на государственную поддержку отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет» из местного бюджета выделено и освоено  96 665,34 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на поддержку и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры выделено и освоено бюджетных ассигнований из местного бюджета 50 000,00 руб.  на  реализацию проекта МБУ ДО Исилькульская ДХШ «Рисование на воде» - приобретены мебель, краски, кисти, проведены образовательные семинары. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на расходы на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств из местного бюджета выделено и освоено  395 174,48 руб. на проектно-сметную документацию и ценообразование документации по ремонту отопительной системы, ремонту системы отопления МБУ ДО ИДШИ.

Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 2. На реализацию основного мероприятия,  направленного на развитие кадрового потенциала из местного бюджета выделено и освоено бюджетных  ассигнований в размере 66 615,00 рублей. Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений выделено и освоено 66 615,00 руб., прошли обучение 10 человек. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 3. На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» выделено и освоено бюджетных ассигнований 11 479 226,50 руб., из них из местного бюджета – 611 487,77 руб., из федерального и областного бюджетов – 29 962 900,72 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.  Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведен капитальный ремонт Солнцевского СДК МБУ ИЦКС; капитальный ремонт детской школы искусств МБУ ДО ИДШИ. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 4. На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» выделено и освоено бюджетных ассигнований 260 204,08 руб., из них из местного бюджета в размере 5 204,08 руб. и из областного бюджета в размере 204 000,00 рублей (областной бюджет – 5 100,00 рублей, федеральный бюджет – 249 900,00 рублей). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.  Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведена выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам:

- в рамках  государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры - Центру русской традиционной культуры "Святозар" МБУ ИЦКС и Кухаревскому филиалу МБУ ИЦБС на приобретение основных средств, строительных и расходных материалов в размере 208 163,26 руб.

- в рамках государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры  премия выплачена директору филиала  Медвежинского сельского дома культуры МБУ ИЦКС в размере 52 040,82 руб.

На исполнение задачи 2 ПП 2 «Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия» предусмотрены  и перечислены бюджетные ассигнования в размере 30 388 268,29 руб. (справочно,  к уровню 2021 года увеличение финансирования на 4,1 %).

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

На осуществление функций руководства и управление в сфере культуры выделено и освоено 1 982 992,29 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение финансово-экономической и хозяйственной деятельности запланированы  и освоены средства в размере 28 405 276,00 руб., из них из местного бюджета – 16 221 703,00 руб., из областного бюджета – 12 183 573,00 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 100%. Целевым индикатором оценки работы МКУ «Центр финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» является отсутствие просроченной кредиторской задолженности за  2021 год. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Приложение  1 к отчету за 2021 г.

План мероприятий

«Капитальный ремонт учреждений культуры»  за 2021 год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦКС | проверка проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту здания Солнцевского СДК – устройство лестницы, капитальный ремонт подводящего водопровода к зданию Лесного филиала | 154 200,00 |
| МБУ ИЦБС | капитальный ремонт здания Городской библиотеки № 1 МБУ ИЦБС (ГБ № 1)- приобретение строительных материалов (песок, щебень, бетон, грунт, профиль, электротехническая продукция, доски, трубы), выполнение экспертизы проектно-сметной документации по капитальному ремонту ГБ № 1, транспортные услуги по перевозке строительных материалов | 1 252 749,18 |
| МБУ ИДШИ | монтаж видеонаблюдения школы | 21 320,00 |
| МБУ ДО Исилькульская ДХШ | разработка проектной документации для проведения капитального ремонта школы | 188 746,50 |
| Итого |  | 1 617 015,68 |

Приложение 2  к отчету за 2021 г.

План мероприятий

«Оснащение материально – технической базы учреждений культуры» за 2021 год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Оснащение материально – технической базы учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦКС | основных средств МБУ ИЦКС: для Боевого СДК- садовая арка, тележка, вешалка, для Лесного СДК – микрофон и микрофонная стойка, для Баррикадского СДК – гладильная доска, чайник, утюг, для Медвежинского СДК – микрофонная стойка и сетевой фильтр | 25 000,00 |
| ИТОГО |  | 25 000,00 |

1.12.2020г).