## Отчет о достижении
Приложение № 1 к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района от 04.05.2023 г. № 207
ОТЧЕТ
o достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области» за 2022 год
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
№ п/п |  |  |  | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измере-ния |  |  |  |  | План | Факт | Отклонение | Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)
| 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
1 | 12 | 13 |  | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24
Цель муниципальной программы "Сохранение культурного наследия, возрождение традиционных культурных ценностей, обеспечение единого культурного пространства и свободы творчества, развитие культурного и духовного потенциала Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"
Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы "Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Исилькульского муниципального района. "
Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "
Развитие библиотечного дела
1.1. | 11199527.34 | 12565197 | 6059297 | Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения | промилле | 5062.57 | 5123.02 | 5162.69 | 5326.62 | 5780.75 | 5988.92 | 208.17 | - | 5392.71 | 5405.78 | 5405.78
| 8247953.34 | 9609723 | 3099723
|  | 0 | 0 | 2: Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области; 3: %; 4: 79.68; 5: 79.68; 6: 0; 7: -
| 2912574 | 2912574 | 2912574
| 39000 | 42900 | 47000
1.2. | 550000 | 0 | 0 | Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения | промилле | 270.12 | 273.93 | 279.57 | 250 | 250 | 253.85 | 3.85 |  | 250 | 250 | 250
| 550000 | 0 | 0
[5 empty] | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
|  |  |  | Обновляемость книжных фондов библиотек | % |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 0.5
1.3. | 20000 | 0 | 0 | Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2
| 20000 | 0
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"
Развитие музейного дела
2.1. | 2813662.64 | 2642180 | 2649110 | Количество посещений музеев на 1 000 человек населения | промилле | 552.54 | 554.92 | 558.8 | 576.12 | 892.03 | 924.16 | 32.13 | - | 582.41 | 582.91 | 582.91
| 2750662.64 | 2572880 | 2572880
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % |  |  |  |  | 76.41 | 79.47 | 3.06 | -
| 63000 | 69300 | 76230
2.2. | 0 | 0 | 0 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района | % | 75 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | - | 0 | - | - | 87.5 | 87.5 | 87.5
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения | промилле |  |  | 7632.52 | 7637.35 | 13336.13 | 13816.37 | 480.24 |  | 7959.8 | 7964.82 | 7964.82
| 23915515.37 | 11196306.27 | 6108340 | 2: Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС; 3: %; 4: 23.27; 5: 24.73; 6: 1.46; 7: -
| 2993859 | 2993859 | 2993859 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % |  |  | 17.03 | 16.02 | 76.41 | 79.47 | 3.06 | - | 16.24 | 16.26 | 16.26
| 495000 | 544500 | 598950
3.2. | 9948866.9 | 10114882.65 | 10565882.65 | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 жителей | промилле |  |  | 1321.73 | 1483.93 | 1604.28 | 1723.63 | 119.35 |  | 1502.76 | 1504.72 | 1504.72
| 3432049.9 | 3188065.65 | 3188065.65 | 2: Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа"; 3: %; 4: 0.35; 5: 0.36; 6: 0.01; 7: -
| 2416817 | 2416817 | 2416817 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % |  |  | 0.45 | 0.33 | 76.41 | 79.47 | 3.06 | - | 0.33 | 0.33 | 0.33
| 4100000 | 4510000 | 4961000
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств | % |  |  | 4.08 | 4.11 | 6.74 | 6.52 | -0.22 | Уменьшение фактического показателя 2022г связано с ростом общего количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе по сравнению с планом 2022г (план 2022г - 300+225 чел/7796чел, факт 300+525 чел/8038 чел) | 4.05 | 4.05 | 4.05
| 12247629.88 | 12667608 | 8761608
|  |  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % |  |  |  |  | 95.53 | 100.18 | 4.65 | -
0
|  |  |  | Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 0
4.2. | 84000 | 0 | 0 | Доля учащихся получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей | % | 4.95 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0 |  | 5.33 | 5.33 | 5.33
| 84000 | 0
Задача 2 муниципальной программы "Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры Исилькульского муниципального района "
Наименование подпрограммы № 2 «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
Развитие и модернизация учреждений культуры Ис-илькульского муниципального района
Задача 1 подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры»
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района |  |  |  | 22: не менее 90%; 23: не менее 90%; 24: не менее 90%
1.1.1. | 0 | 0 | 0 | Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | 100 | 100,00 | - | - | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90%
0
1.1.2. |  |  |  | 2: Численность участников клубных форрмирований
|  |  |  | Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности | % |  |  |  |  | 100 | 100,00 | -
|  |  |  | Численность участников клубных формирований | чел. |  |  |  |  | 9642 | 9642 | -
1.1.3. | #REF! | #REF! | #REF! | Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | 100 | 100,00 | - | - | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90%
1.1.4. | 195736 | 0 | 0 | Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | % | неменее 100% | неменее 100% | неменее 100% | неменее 100% | 100 | 100,00 | - | - | неменее 100% | неменее 100% | неменее 100%
| 195736 | 0 | 0
1.1.9. | 0 | 0 | 0 | 2: Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение; 3: ед.; 17: 100; 4: 1; 5: 1; 6: 0; 7: -
1.1.5. |  |  |  | 2: Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов; 3: ед.; 4: 0; 5: 0; 6: -
1.1.8. | 0 | 0 | 0 | 2: Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии; 3: ед.; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: -; 22: 1
| 0 | 0 | 0
1.2.1. | 0 | 0 | 0 | Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20 | 20
|  | 0 | 0
1.2.2. | 50000 | 0 | 0 | 2: Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры; 3: %; 4: 2; 5: 4; 6: 2; 7: -
50000
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт | ед. |  |  | 1 | 2 | - | - | - | -
|  |  |  | Количество массовых мероприятий/чемпионатов | ед. |  |  |  |  | - | - | - | -
1.3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | ед. |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | - | -
1.3.3. |  |  |  | 2: Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту; 3: ед.; 4: 1; 5: 1; 6: -
1.4.1. |  |  |  | 2: Количество учреждений получивших государственную поддержку; 3: ед.; 6: -
|  |  |  | Количество работников получивших государственную поддержку | ед. | [6 empty] | -
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района | bar: 22 to 24
2.1. | 1951352.94 | 1849777.44 | 2004715.44 | Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений | % | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90% | 90 | 133 | 43 | - | не менее 90% | не менее 90% | не менее 90%
| 1951352.94 | 1849777.44 | 2004715.44
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований | % | не более 3% | не более 3% | не более 3% | не более 3% | не более 3% | 0 | - | - | не более 3% | не более 3% | не более 3%
| 21351827.24 | 23196393.2 | 23196393.2 | 2: Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии; 3: %; 4: 100; 5: 100; 6: 0
2.3. |  |  |  | 2: Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан; 3: чел.; 4: 28; 5: 31; 6: 3
|  |  |  | Уровень регистрируемой безработицы | % |  |  |  |  | 4.8 | 1.8 | -3 | Уровень регистрируемой безработицы выполнен, так как план 4,8% = количество безработных граждан 917 чел деленное на экономически активное население 19100 чел. Фактически выполнено 1,8% - количество безработных граждан фактически на конец года 344 чел к экономически активному населению 19100 чел.
| #REF! | #REF! | #REF!
| 7500 | 0 | 0
Note on M13: Sevaldt: разница между графой 4 и 5
Note on L26: Sevaldt: =посещ 216 200/числен района 36100*1000
Note on L32: Sevaldt: кол-во новых поступлений 9164/ численность населения муниц района 36100
Note on L47: Sevaldt: =посещ 33362/числен района 36100*1000
Note on L63: Sevaldt: =посещ кс+Дк 498 771/числен района36100*1000
Note on L64: Sevaldt: =количество участников клуб формир 8929/числен района 36100*100
Note on L67: Sevaldt: =посещ 62223/числен района 36100*1000
Note on L68: Sevaldt: =посещ 130/числен района 36100*100
Note on L79: Sevaldt: кол-во детей обучающ в дши 525 / общее кол-во обучающихся детей от 5 до 18 = 8038*100

## Расчеты
Приложение к отчету о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области" за 2022 год
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области
«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)
за 2022 год
1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / основного мероприятия (далее-ОМ) | Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП / ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие) |  |  |  | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц)2 | Объем финансирования мероприятия, рублей |  |  |  | Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц)3 | Эффективность реализации мероприятия (единиц)4 | Эффективность реализации ВЦП /
|  | Наименование | Единица измерения | Значение | [8 empty] | ОМ / подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма) / муниципальной программы 5 (процентов)
|  |  |  | План | Факт |  | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства отчетного года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подпрограмма № 1
"Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [10 empty] | X
X
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [9 empty] | X | X
Эффективность реализации ВЦП5
1.Развитие библиотечного дела
| зад 1 подпрогр | улучш усл библ
"Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения "
1.1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения | промилле | 5780.75 | 5988.92 | 1.036 | 21126200.89 | 20127.35 | 21126200.89 | 53413.74 | 1.0025 | 1.0334 | 100
|  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 79.68 | 79.68 | 1
Итого |  |  | X | X | X | 1.018 | 21126200.89 | 20127.35 | 21126200.89 | 53413.74 | 1.0025 | 1.0154 | 100 |  | гр.13 | гр.14
1.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения | промилле | 250 | 253.85 | 1 | 1130246.34 | 0 | 1130246.34 | 0 | 1 | 1 | 100 |  | 1 | 100
|  | Обновляемость книжных фондов библиотек | % | 2 | 2.5 | 1.25
|  | Итого | X | X | X | 1 | 1130246.34 | 0 | 1130246.34 | 0 | 1 | 1 | 100
1.3. | Поддержка современного литературного творчества | Количество авторов, получивших поддержку на развитие современного литературного творчества | ед. |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
2.Развитие музейного дела
"Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"
2.1. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посещений музеев на 1 000 человек населения | промилле | 892.03 | 924.16 | 1.036 | 4032140.29 | 1694.54 | 4032140.29 | 3365.04 | 1.0008 | 1.0352 | 100
|  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1.04
|  | Итого | X | X | X | 1.038 | 4032140.29 | 1694.54 | 4032140.29 | 3365.04 | 1 | 1.038 | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
3. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.
"Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха"
3.1. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения | промилле | 13336.13 | 13816.37 | 1 | 55810150.36 | 383487.25 | 55790363.72 | 288454.29 | 1.0048 | 1 | 100
|  | Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС | % | 23.27 | 24.73 | 1
|  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1
|  | Итого | X | X | X | 1 | 55810150.36 | 383487.25 | 55790363.72 | 288454.29 | 1.0048 | 0.99518 | 100
3.2. | Показ кинофильмов | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения | промилле | 1604.28 | 1723.63 | 1.0744 | 13734945.27 | 30942.46 | 12752007.2 | 7016.77 | 0.92879 | 1.1568 | 100
|  | Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" | % | 0.35 | 0.36 | 1.0286 | [8 empty] | 1/0,93
|  | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1
|  | Итого | X | X | X | 1 | 13734945.27 | 30942.46 | 12752007.2 | 7016.77 | 0.92879 | 1.0767 | 100
3.6. | Создание условий для развития туризма на территории Исилькульского муниципального района | количество экскурсионных маршрутов | единиц | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | X
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
4. Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
"Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры"
4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств | % | 6.74 | 6.52 | 0.96736 | 22913876.8 | 25067.09 | 22855617.75 | 18721.36 | 0.99 | 1 | 100
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % | 95.53 | 100.18 | 1.0487
|  | Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 1
|  | Итого | X | X | X | 0.99 | 22913876.8 | 25067.09 | 22855617.75 | 18721.36 | 0.99 | 1 | 100
4.2. | Организация выплат именных стипендий главы Администрации Исилькульского муниципального района одаренным детям учащимся школ дополнительного образования детей | Доля учащихся, получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. | % | 5.33 | 5.33 | 1 | 84000 | 0 | 84000 | 0 | 1 | 1 | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
Эффективность реализации подпрограммы № 1 | [12 empty] | 100
Подпрограмма № 2
"Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [10 empty] | X
X
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций
| Мероприятие 1 | Целевой индикатор | [9 empty] | X | X
Эффективность реализации ВЦП5
1.1.Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района
"Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры"
1.1.1. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры | % | 100 | 100% | 1 | 2002280.7 | 0 | 2002280.7 | 0 | 1 | 1 | 100
1.1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Численность участников клубных формирований | чел. | 9642 | 9642 | 1 | 723809.51 | 0 | 723809.51 | 0 | 1 | 1 | 100
|  | Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 1
1.1.3. | Оснащение материально – технической базы учреждений культуры | Оценка выполнение плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры | % | 100 | 100 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 1 | 1 | 100
1.1.4. | Государственная поддержка отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет") | Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | % | 100 | 100 | 1 | 96720.84 | 570.82 | 96720.84 | 0 | 1 | 1 | 100
1.1.5. | Поддержка и развитие социально-значимых проектов в сфере культуры | Количество учреждений, получивших поддержку в реализации социально-значимых проектов | ед. | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
1.1.9. | Ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение | ед. | 1 | 1 | 1 | 340136.74 | 0 | 340136.74 | 0 | 1 | 1 | 100
|  | Итого | X | X | X | 1 | 3192947.79 | 570.82 | 3192947.79 | 0 | 1 | 1 | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
1.2.Развитие кадрового потенциала
"Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры"
1.2.2. | Предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры | % | 2 | 4 | 1 | 20660 | 0 | 20660 | 0 | 1 | 1 | 100
|  | Итого | X | X | X | 1 | 20660 | 0 | 20660 | 0 | 1 | 1 | X
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
1.3. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"
"Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры"
1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X
|  | Количество массовых мероприятий/чемпионатов | ед. | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X
1.3.3. | Создание модельных муниципальных библиотек | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | ед. | 1 | 1 | 1 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 100
1.3.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств) | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. |  |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  | Итого | X | X | X | 1 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 100
1.4. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди"
"Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры"
1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X
|  | Количество массовых мероприятий/чемпионатов | ед. | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X
1.4.1. | Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам | Количество учреждений получивших государственную поддержку | ед. |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  | Итого | X |  |  | #DIV/0!
|  | Количество работников получивших государственную поддержку | чел. |  |  | #DIV/0!
|  | Итого | X | X | X | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | #DIV/0!
2. Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района
"Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия "
2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений | % | не менее 90% | 133 | 1 | 2032448.97 | 1904.85 | 2032448.97 | 453.99 | 1.0002 | 0.99978 | 100
2.2. | Обеспечение финансово-экономической, бухгалтерской, хозяйственной деятельности учреждений культуры | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований | % | не более 3% | 0 | 1 | 31276937.53 | 4636.39 | 31276937.53 | 1582.78 | 1.0001 | 0.99995 | 100
|  | Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 1
|  | Итого | х | х | х | 1 | 33309386.5 | 6541.24 | 33309386.5 | 2036.77 | 1.0001 | 0.99994 | 100
2.3. | Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | чел. | 28 | 31 | 1 | 1767347.6 | 0 | 1767347.6 | 0 | 1 | 0.69 | 69
|  | Уровень регистрируемой безработицы | % | 4.8 | 1.8 | 0.375
|  | Итого | X | X | X | 0.6875 | 1767347.6 | 0 | 1767347.6 | 0 | 1 | 0.6875 | 69
Эффективность реализации ОМ | [12 empty] | 89.6667
Эффективность реализации подпрограммы № 2 | [12 empty] | 97.4175
Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам | [12 empty] | 98.71 | общая эффективность реализации программы
370971.2
2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм):
№ п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)7
|  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»
| Ожидаемый результат 1 |  |  |  |  | #DIV/0!
| Ожидаемый результат s |  |  |  |  | #DIV/0!
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Подпрограмма № 1 "Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области"
Развитие библиотечного дела
1.1. | Количество посещений библиотек на 1 000 человек населения | промилле | 5780.75 | 5988.92 | 1
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 79.68 | 79.68 | 1
1.2. | Обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения | промилле | 250 | 253.85 | 1
| Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год) | % | - | - | -
| Обновляемость книжных фондов библиотек | % | 2 | 2.5 | 1
1.3. | Количество авторов, получивших поддержку | ед.
Задача 2 подпрограммы 1 "Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов"
Развитие музейного дела
2.1. | Количество посещений музеев на 1 000 человек населения | промилле | 892.03 | 924.16 | 1
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1
2.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся на территории Исилькульского муниципального района | % |  |  | -
Задача 3 подпрограммы 1 Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка творческой инициативы населения.
3.1. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения | промилле | 13336.13 | 13816.37 | 1
| Количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС | % | 23.27 | 24.73 | 1
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1
3.2. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий МБУ КДЦ "Победа" на 1000 человек населения | промилле | 1604.28 | 1723.63 | 1
| Количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ "Победа" | % | 0.35 | 0.36 | 1
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области | % | 76.41 | 79.47 | 1
3.6. | количество экскурсионных маршрутов | Единиц | 0 | 0 | -
Задача 4 подпрограммы 1 Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей сферы культуры
Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства
4.1. | Увеличение доли детей, обуающихся в детских школах искусств | % | 6.74 | 6.52 | 0.96736
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год | % | 95.53 | 100.18 | 1
| Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 1
4.2. | Доля учащихся получающих именные стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. | % | 5.33 | 5.33 | 1
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограммы № 1 |  |  |  |  | 0.99796
Подпрограмма № 2 "Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области"
Развитие и модернизация учреждений культуры Исилькульского муниципального района
1.1.1. | Оценка выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту учреждений культуры | % | 100 | 100 | 1
1.1.2. | Численность участников клубных формирований | чел. | 9642 | 9642 | 1
| Оценка выполнения плана мероприятий по ремонту и материально-техническому оснащению объектов, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 1
1.1.3. | Оценка выполнения плана мероприятий по оснащению материально –технической базы учреждений культуры | % | 100 | 100 | 1
1.1.4. | Выполнение плановых показателей по количеству библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек | % | 100 | 100 | 1
1.1.6. | оценка выполнения плана по оборудованию дополнительных рабочих мест для трудоустройству незанятых инвалидов | % | 0 | 0 | -
1.1.9. | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры, в которых произведено материально-техническое оснащение | ед. | 1 | 1 | 1
Развитие кадрового потенциала
1.2.2. | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего числа руководителей и специалистов муниципальных учреждений Исилькульского муниципального района Омской области в сфере культуры | % | 2 | 4 | 1
1.2.3. | Количество работников получивших государственную поддержку | чел
1.2.4. | Количество работников получивших премию Главы | чел
Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"
1.3.1 | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых был проведен капитальный ремонт | ед. | - | - | -
| Количество массовых мероприятий/чемпионатов | ед. | - | - | -
1.3.3. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | ед. | 1 | 1 | 1
1.3.2. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств по видам искусств | ед. | 1 | 1 | 1
Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди"
1.4.1. | Количество учреждений получивших государственную поддержку | ед. | 2 | 2 | 1
| Количество работников получивших государственную поддержку | чел. | 1 | 1 | 1
Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия
Достижение показателей эффективного управления в сфере культуры Исилькульского муниципального района
2.1. | Оценка выполнения муниципального задания подведомственных структурных учреждений | % | 90 | 133 | 1
2.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме утвержденных бюджетных ассигнований | % | не более 3% | 0 | 1
| Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии | % | 100 | 100 | 1
2.3. | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан | чел. | 28 | 31 | 1
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 4.8 | 1.8 | 0.38
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограммы № 2 |  |  |  |  | 0.95231
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  | 0.97523
( . . . )
Note on G12: Sevaldt: графа 7 = графа 6 / графа 5.
Note on L12: Sevaldt: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11)/ (графа 8 - графа 9).
Note on M12: Sevaldt: графа 13 = графа 7 / графа 12, если установлено несколько целевых индикаторов то для расчета применяется значение итого по графе 7
Note on N13: Sevaldt: суммарное знач эффективности, вход в состав подрограммы к их количеству
Note on I14: Sevaldt: если только кредиторская задолженность
Note on G34: Sevaldt: гр.G32+гр.G33)/2
Note on J45: Sevaldt: минус внебюджет 19786,64
Note on J49: Sevaldt: минус внебюджет 1 275 007,20
Note on I57: Sevaldt: 22507,09
Note on J57: Sevaldt: минус внебюджет 58 259,05
Note on N117: Sevaldt: эфф реал подпрограмм к их количеству
Note on F123: Sevaldt: графа 6= гр5/гр4
Note on E302: Sevaldt: сумма процентов выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями культуры (%); дел на количество учреждений с доведенным муниципальным заданием, ед.; 926,69/7 ед= 132,38=133