Приложение № 2

к постановлению

Администрации Исилькульского

муниципального района

от 04.05.2023 г. № 207

Пояснительная записка

к отчету  о  реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области

«Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

за 2022 год

Программа Исилькульского муниципального района Омской области  «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее Программа культура) создана в целях повышения эффективности функционирования сети муниципальных бюджетных учреждений культуры, создания условий для организации и обеспечения жителей Исилькульского муниципального района услугами организации культуры, охраны и сохранения объектов культурного наследия местного значения.

В 2022 году  на реализацию мероприятий в бюджете Исилькульского муниципального района   предусмотрены средства в размере 162 121 901,84 руб., что на 6,08 % больше показателей предшествующего года, фактически перечислено 161 060 918,08 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятий программы равно 1.

По итогам 2022 года эффективность реализации муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» высокая, составляет  98,71%.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации  муниципальной программы составила 1.

Программа Культура реализуется в рамках двух  утвержденных подпрограмм:

- «Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области» (далее ПП 1)

- «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее ПП2)

Для реализации ПП 1 в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере – 118 831 559,95 руб., фактически перечислено 117 770 576,19 руб. Эффективность реализации подпрограммы № 1- 100%.

На реализацию Задачи 1 ПП 1 «Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения» предусмотрено 22 256 447,23 руб., исполнено – 22 256 447,23 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Эффективность реализации основного мероприятия – 100 %

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки четырех индикаторов, первым, из которых является

-   количество посещений библиотек на 1000 человек населения  по факту составило 5 988,92 промилле, при  плановых показателях 5 780,75  промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Фактически количество посещений 2022 года равно  плановым значениям 2022 года и составило 216 200 посещений.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 79,68%, фактически выполнено 79,68%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- третьим, является обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения, фактически выполнено  253,85 промилле, по плану 250,00  промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.  В 2022 году на данное мероприятие было  предусмотрено 1 130,25 тыс. руб., обновление фондов составило 9164 экземпляров  периодических изданий (из них приобретено новых изданий 6847экз и получено безвозмездно 2317 экз). В анализе с прошлым годом увеличение финансирования всего на 6,04 тыс. руб. и на 1802 экз.

-четвертым, является обновляемость книжных фондов библиотек, по плану 2%, фактически выполнено 2,5%. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет большего количества приобретаемой и поступившей безвозмездно книжной продукции.

Задача 2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов. Предусмотрено бюджетных  ассигнования  на реализацию данной задачи   4 032 140,29 руб., выполнено – 4 032 140,29 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки двух индикаторов, первым, из которых является

-количество посещений музеев на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило  924,16 промилле, по плану предполагалось 892,03 промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2022 года  равно фактическому количеству посещений 2022г и составило 33 362 ед.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 76,41%, фактически выполнено 79,47%. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.  Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 3. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии  народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. Предусмотрено бюджетных ассигнований  на реализацию данной задачи 69 545 095,63 руб., исполнено – 68 542 370,92 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100,00 %.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки следующих индикаторов:

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 13 816,37 промилле, по плану предполагалось 13 336,13 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Фактически количество посещений 2022 года равно  плановым значениям 2022 года и составило 498 771 посещение.   (Дворец культуры – 159 613 ед. и МБУ ИЦКС – 339158 ед.).

- количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС, фактическое исполнение составило 24,73 %, по плану предполагалось 23,27 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество участников культурно-досуговых формирований к плану 2022 года возросло на 229 ед. и составило – 8929  ед. (Дворец культуры – 1886 ед. и МБУ ИЦКС – 7043 ед.).

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 76,41%, фактически выполнено 79,47%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий МБУ КДЦ «Победа» на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 1 723,63 промилле, по плану предполагалось 1604,28 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество посещений к плану 2022 года возросло на 2 223 ед. и составило – 62 223 ед.

- количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ «Победа», фактическое исполнение составило 0,36 %, по плану предполагалось 0,35 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество участников культурно-досуговых формирований на уровне плана 2022 года и составило – 130  ед.

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 76,41%, фактически выполнено 79,47%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 4. Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей в сфере культуры. В городе продолжают успешно функционировать две школы дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская школа искусств" Исилькульского муниципального района Омской области и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области». В учреждениях работают 26 преподавателей, в 2022 году обучающихся 525 детей.

В 2022 году на реализацию данной задачи планировалось выделение бюджетных  ассигнований  в  размере 22 913 876,80 руб. перечислено  22 855 617,75 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100,00 %.

-Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств по плану составляло 6,74 % (количество детей, обучающихся в школе на общее количество детей от 5 до 18 лет в районе- 525чел /7796 8056 чел), фактическое исполнение составило 6,52 % (525 чел/8038 чел). Снижение фактического целевого индикатора «Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств» связано с ростом общего количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе за 2022г (8038 чел) по сравнению с планом 2022г (7796 чел). Степень достижения значения целевого индикатора равна 0,97 ед.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год, по плану 95,53 %, фактически выполнено 100,18 %.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии, по плану 100,00%, фактически выполнено 100,00%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. В 2022 году именные стипендии получили 28 учащихся, размер составил по 3 000,0 руб., общая сумма – 84 000,00 рублей. Целевой индикатор доли учащихся получающих именные стипендии по плану составлял 5,33% (число получающих стипендии 28 человек на плановое общее количество обучающихся в школах 525), фактическое исполнение 5,33% (число получивших стипендии 28 человек на общее количество обучающихся в школах 525). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На реализацию ПП 2 предусмотрено  и перечислено бюджетных ассигнований в размере 43 290 341,89 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 89,67%.

Задача 1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация учреждений культуры ИМР» запланированы и перечислены  бюджетные ассигнования в размере 3 192 947,79 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведен капитальный ремонт учреждений культуры, общая сумма бюджетных ассигнований из местного бюджета составила 2 002 280,70 руб. (Приложение 1). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек выделено и освоено 723 809,51 руб., из них из местного бюджета – 23 809,51 рублей, из областного бюджета в размере 700 000,00 рублей (областной бюджет – 623 000,00 рублей, федеральный бюджет – 77 000,00 рублей) для Дворца культуры – микшерный пульт, стейдж-бокс для цифрового микшера.

На оснащение материально-технической базы из местного бюджета выделено и освоено 30 000,00 руб. (Приложение 2).  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на государственную поддержку отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет» из местного бюджета выделено и освоено  96 720,84 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности из местного бюджета выделено и освоено  340 136,74 рублей (областной 333 334,00 руб., местный 6 802,74 рубля) на приобретение тканей для пошива костюмов для коллективов МБУ «Дворец культуры имени В.В. Радула».  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 2. На реализацию основного мероприятия,  направленного на развитие кадрового потенциала из местного бюджета выделено и освоено бюджетных  ассигнований в размере 20 660,00 рублей. Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений выделено и освоено 20 660,00 руб., прошли обучение 8 человек. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 3. На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» выделено и освоено бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 000 000,00 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.  Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведение текущего ремонта городской библиотеки № 1, оснащение материально-технической базы библиотеки, приобретение книжной продукции 2164 экз., приобретение компьютерной техники и комплектующих, приобретение диванных подушек, повышение квалификации специалистов 2 чел., приобретение светильников и светодиодных панелей. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На исполнение задачи 2 ПП 2 «Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия» предусмотрены  и перечислены бюджетные ассигнования в размере 35 076 734,10 руб. (справочно,  к уровню 2022 года увеличение финансирования на 15,4 %).

Эффективность реализации основного мероприятия – 89,67%.

На осуществление функций руководства и управление в сфере культуры выделено и освоено 2 032 448,97 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение финансово-экономической и хозяйственной деятельности запланированы  и освоены средства в размере 31 276 937,53 руб., из них из местного бюджета – 16 220 334,53 руб., из областного бюджета – 15 056 603,00 руб. Целевым индикатором оценки работы МКУ «Центр финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» является отсутствие просроченной кредиторской задолженности за  2022 год. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области запланированы  и освоены средства из областного бюджета в размере 1 767 347,60 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 0,69 ед.

Приложение  1 к отчету за 2022 г.

План мероприятий

«Капитальный ремонт учреждений культуры»

за 2022 год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦКС | ремонт пола и кровли Гофнунгстальского клуба, ремонт кровли Николайпольского клуба | 930 385,49 |
| МБУ ИЦБС | капитальный ремонт здания Городской библиотеки № 1 МБУ ИЦБС (ГБ № 1)- отмоска здания, приобретение строительных материалов (песок, электротехническая продукция, грунт, отопительное оборудование), монтаж охранно-пожарной сигнализации ГБ № 1, транспортные услуги по погрузке строительных материалов | 276 000,00 |
| МБУ ДО Исилькульская ДХШ | экспертизу проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта школы в 2023г | 72 072,00 |
|  |  | 723 823,21 |
| Итого |  | 2 002 280,70 |

Приложение 2  к отчету за 2022 г.

План мероприятий

«Оснащение материально – технической базы учреждений культуры»

за 2022 год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Оснащение материально – технической базы учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦКС | основных средств МБУ ИЦКС: -для Лесного СДК – тюль, -для Новорождественского СДК – концертные платья, для Баррикадского СДК – ткань для пошива костюмов, для Боегого СДК – стулья барные. | 30 000,00 |
| ИТОГО |  | 30 000,00 |

1.12.2020г).