Приложение № 2

к постановлению

Администрации Исилькульского

муниципального района

от 18.04.2025 г. № 96

Пояснительная записка

к отчету  о  реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области  «Культура Исилькульского муниципального района Омской области»

за 2024 год

Программа Исилькульского муниципального района Омской области  «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее Программа культура) создана в целях повышения эффективности функционирования сети муниципальных бюджетных учреждений культуры, создания условий для организации и обеспечения жителей Исилькульского муниципального района услугами организации культуры, охраны и сохранения объектов культурного наследия местного значения.

В 2024 году  на реализацию мероприятий в бюджете Исилькульского муниципального района   предусмотрены средства в размере 208 169 151,61 руб., что на 11,94 % больше показателей предшествующего года, фактически перечислено 207 965 781,17 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятий программы равно 1.

По итогам 2024 года эффективность реализации муниципальной программы «Культура Исилькульского муниципального района Омской области» высокая, составляет  99,75%.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации  муниципальной программы составила 1.

Программа Культура реализуется в рамках двух  утвержденных подпрограмм:

- «Наследие и Искусство Исилькульского муниципального района Омской области» (далее ПП 1)

- «Обеспечение условий реализации Программы "Культура Исилькульского муниципального района Омской области» (далее ПП2)

Для реализации ПП 1 в 2024 году были запланированы бюджетные ассигнования в размере – 155 814 108,22 руб., фактически перечислено 155 610 737,78 руб. Эффективность реализации подпрограммы № 1- 99,50%.

На реализацию Задачи 1 ПП 1 «Создание условий для улучшения библиотечного обслуживания населения» предусмотрено 27 974 154,76 руб., исполнено – 27 974 154,76 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Эффективность реализации основного мероприятия – 98 %

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки четырех индикаторов, первым, из которых является

-   количество посещений библиотек на 1000 человек населения  по факту составило 6 220,19 промилле, при  плановых показателях 5 972,38  промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Фактически количество посещений 2024 года составляет 216 444 чел., что больше на 244 человек в анализе с плановым значениям 2024 года.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 80,62%, фактически выполнено 104,19%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- третьим, является обновление фондов библиотек Исилькульского муниципального района на 1000 человек населения, фактически выполнено  228,67 промилле, по плану 250,00  промилле. Уменьшение обновления фондов библиотек муниципального района Омской области за счет уменьшения количества новых поступлений в совокупный фонд муниципальных библиотек муниципального района Омской области. Степень достижения значения целевого индикатора равна 0,91 ед.  В 2024 году на данное мероприятие было  предусмотрено 1062,12 тыс. руб., обновление фондов составило 7 957 экземпляров  периодических изданий (из них приобретено новых изданий 3 411,00 экз и получено безвозмездно 4 546 экз.). В анализе с прошлым годом уменьшение финансирования  на 167,51 тыс. руб.

-четвертым, является проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации,  по плану 1 ед., фактически выполнено 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 2. Совершенствование музейного дела и обеспечение доступности музейных фондов. Предусмотрено бюджетных  ассигнования  на реализацию данной задачи   5 444 850,04 руб., выполнено – 5 444 850,04 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки двух индикаторов, первым, из которых является

-количество посещений музеев на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило  1 167,17 промилле, по плану предполагалось 1 077,35 промилле. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Фактически количество посещений 2024 года составляет 40 614 чел., что больше на 1 614 человек в анализе с плановым значениям 2024 года.

- вторым, является соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 80,62%, фактически выполнено 104,19%. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.  Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 3. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии  народной культуры, поддержки любительского художественного творчества, самодеятельной инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. Предусмотрено бюджетных ассигнований  на реализацию данной задачи 94 397 619,81 руб., исполнено – 94 194 249,37 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Достижение показателей осуществляется по средствам оценки следующих индикаторов:

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 17 818,86 промилле, по плану предполагалось 16 685,08 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Фактически количество посещений 2024 года составляет 620 043 ед., при плановых значениям 2024 года  615 274,00 ед., что больше на 4 789 посещения.

- количество участников культурно-досуговых формирований "Дворец культуры имени В.В.Радула" и МБУ ИЦКС, фактическое исполнение составило 25,66 %, по плану предполагалось 24,67 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество участников культурно-досуговых формирований к плану 2024 года равно факту и составило – 8929  ед. (Дворец культуры – 1886 ед. и МБУ ИЦКС – 7043 ед.).

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 80,62%, фактически выполнено 104,19%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

- количество посещений культурно-досуговых  мероприятий МБУ КДЦ «Победа» на 1000 человек населения, фактическое исполнение составило 2 097,88 промилле, по плану предполагалось 2 016,57 промилле.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество участников культурно-досуговых формирований к плану 2024 года равно факту и составило – 73 000  ед.

- количество участников культурно-досуговых формирований МБУ КДЦ «Победа», фактическое исполнение составило 0,37 %, по плану предполагалось 0,36 %.  Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Количество участников культурно-досуговых формирований на уровне плана 2024 года и составило – 130  ед.

- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области, по плану 80,62%, фактически выполнено 104,19%.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед. Увеличение данного индикатора за счет выплаты заработной платы работникам культуры из внебюджетных средств организаций.

Задача 4. Обеспечение доступности по программе дополнительного образования детей в сфере культуры. В городе продолжают успешно функционировать две школы дополнительного образования детей: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская школа искусств" Исилькульского муниципального района Омской области и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области». В учреждениях работают 26 преподавателей, в 2024 году обучающихся 525 детей.

В 2024 году на реализацию данной задачи планировалось выделение бюджетных  ассигнований  в  размере 27 997 483,61 руб. перечислено  27 997 483,61 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100 %.

-Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств по плану составляло 6,74 % (количество детей, обучающихся в школе на общее количество детей от 5 до 18 лет в районе- 525чел /7796 чел), фактическое исполнение составило 7,45 % (525 чел/7049 чел). Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год, по плану 100 %, фактически выполнено 102,27 %.  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии, по плану 100,00%, фактически выполнено 100,00%. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

- доля учащихся, получающих  именные  стипендии от общего числа учащихся школ дополнительного образования детей. В 2024 году именные стипендии получили 28 учащихся, размер составил по 3 000,0 руб., общая сумма – 84 000,00 рублей. Целевой индикатор доли учащихся получающих именные стипендии по плану составлял 5,33% (число получающих стипендии 28 человек на плановое общее количество обучающихся в школах 525), фактическое исполнение 5,33% (число получивших стипендии 28 человек на общее количество обучающихся в школах 525). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На реализацию ПП 2 предусмотрено  и перечислено бюджетных ассигнований в размере 52 355 043,39 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

Задача 1. Обеспечение устойчивого развития и модернизации учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация учреждений культуры ИМР» запланированы и перечислены  бюджетные ассигнования в размере 6 697 840,78 руб.

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи проведен капитальный ремонт учреждений культуры, общая сумма бюджетных ассигнований из местного бюджета составила 2 158 022,49 руб. (Приложение 1). Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек выделено и освоено 1 020 408,16 руб., из них из местного бюджета – 20 408,16 рублей, из областного бюджета в размере 1 000 000,00 рублей (областной бюджет – 110 000,00 рублей, федеральный бюджет – 890 000,00 рублей), из них

- для МБУ ИЦКС – театральные кресла, музыкальное оборудование для Лесного СДК, прожектор, кронштейн  радиосистема д. Николай-Поль в размере 1 020 408,16 руб.

На оснащение материально-технической базы из местного бюджета выделено и освоено 3 279 672,00 руб. (Приложение 2).  Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на государственную поддержку отрасли культуры (расходы муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет» из местного бюджета выделено и освоено  131 237,58 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи  на лучшее сельское учреждение культуры Исилькульского муниципального района Омской области из местного бюджета выделено и освоено  10 000,00 руб. на д. Гофнунгсталь СДК – приобретение музыкального оборудования микрофонная система. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи  ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности направленных на благоустройство территории в рамках текущего ремонта МБУ ИИКМ из местного бюджета выделено и освоено бюджетных  ассигнований в размере 98 500,55 рублей. Эффективность реализации основного мероприятия – 100%..

Задача 2. На реализацию основного мероприятия,  направленного на развитие кадрового потенциала из местного бюджета выделено и освоено бюджетных  ассигнований в размере 48 000,00 рублей. Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи на предоставление дополнительного образования работникам муниципальных учреждений выделено и освоено 38 000,00 руб., прошли обучение 10 человек. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

В рамках данной задачи на выплату премии Главы Администрации Исилькульского муниципального района Омской области специалисту "За достижения в сфере культуры"» выделено и освоено 10 000,00 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Задача 3. На реализацию мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда» выделено и освоено бюджетных ассигнований в размере 2 402 117,35 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед.  Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

В рамках данной задачи на государственную поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств муниципальных образований) в рамках национального проекта «Культура» выделено и освоено 2 402 117,35 рублей, из них из федерального бюджета – 2 306 993,50 рублей, из областного бюджета – 47 081,50 рублей, из муниципального бюджета – 18 042,35 рублей на приобретение основных средств на приобретение мебели, оборудования и материалов для  МБУ ДО «Исилькульская ДХШ». Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На исполнение задачи 2 ПП 2 «Обеспечение эффективного управления в сфере культуры, искусства и охраны культурного наследия» предусмотрены  и перечислены бюджетные ассигнования в размере 43 207 085,26 руб. (справочно,  к уровню 2024 года увеличение финансирования на 13,69 %).

Эффективность реализации основного мероприятия – 100%.

На осуществление функций руководства и управление в сфере культуры выделено и освоено 2 932 271,82 руб. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

На обеспечение финансово-экономической и хозяйственной деятельности запланированы  и освоены средства в размере 40 274 813,44 руб., из них из местного бюджета – 25 218 936,44 руб., из областного бюджета – 15 055 877,00 руб. Целевым индикатором оценки работы МКУ «Центр финансово-экономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры» является отсутствие просроченной кредиторской задолженности за  2024 год. Уровень финансового обеспечения мероприятия равен 1 ед. Степень достижения значения целевого индикатора равна 1 ед.

Приложение  1 к отчету за 2024г

План мероприятий

«Капитальный ремонт учреждений культуры»  за 2024 год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Капитальный ремонт учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦБС | Благоустройство прилегающей территории укладка тротуарной плитки, дорожных плит, установка ограждения | 2 158 022,49 |
| Итого |  | 2 158 022,49 |

Приложение 2  к отчету за 2024 г.

План мероприятий

«Оснащение материально – технической базы учреждений культуры» за 2024год

| Наименование учреждения | План мероприятий | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Мероприятие: Оснащение материально – технической базы учреждений культуры |  |  |
| МБУ ИЦКС | приобретение основных средств для Кухаревский СДК – акустическая система, микрофонная стойка, полка навесная, стул офисный Лесной СДК- стул барный | 49 900,00 |
| Дворец культуры имени ВВ Радула | приобретение основных средств мобильная модульная сцена стол складной шатер | 3 229 772,00 |
| ИТОГО |  | 3 279 672,00 |

1.12.2020г).