Приложение № 2

к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района

от 17.05.2023 г. № 234

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта» за 2022г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры» была утверждена Постановлению Администрации Исилькульского муниципального района Омской области № 336 от 30.05.2020г.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья, развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района Омской области;

Задачи программы:

- создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

- формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий.

Для достижения поставленных целей в 2022 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом на территории Исилькульского района до 50,37%. Проведено 136 спортивных мероприятий районного, областного, Всероссийского и международного масштаба, в которых приняло участие более 19000 чел.

По вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность специалистами по работе с молодежью организовано и проведено 18 профориентационных мероприятия, распространено 218 информационных буклетов, 20 масштабных мероприятия патриотической направленности. Трудоустроено 94 несовершеннолетних граждан Исилькульского района. Проведено более 27 профилактических мероприятий направленных на первичную профилактику злоупотребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни.В рамках поддержки молодых семей организовано и проведено 11 масштабных мероприятий.С целью информационного сопровождения мероприятий сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Исилькульском районе в средствах массовой информации размещено 195 информационных материалов.

**Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Молодежь Исилькульского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

(далее – подпрограмма 2);

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 5 976 655,48 рублей. Все финансирование мероприятий подпрограммы «Молодежь Исилькульского района» произведено за счет средств муниципального бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, бюджетов сельских поселений Исилькульского муниципального района.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Создание условий для трудоустройства и адаптации подростков и молодежи на рынке труда

- Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив. Патриотическое воспитание.

- Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних, сохранение здоровья подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни.

- Поддержка интеллектуального и духовного развития подростков и молодежи.

- Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей.

- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального района Омской области

- Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

На реализацию подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 10062065,77 рублей.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

- создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- обеспечение условий для организации и участия физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

Таким образом, реализация этих задач позволило выполнить цель подпрограммы – увеличить численность жителей района, занимающихся физической культурой и спортом в 2022 году- 50,37%, достижение спортсменами Исилькульского района наивысших спортивных результатов.

Широкое вовлечение различных категорий населения в процесс активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения Исилькульского района.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет отдела по молодёжной политике физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района на 2022 год – 16 038 721,25 рублей.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2022 году было запланировано достижение двадцати показателей (индикаторов) муниципальной программы.

По подпрограмме 1 предусмотрено десять показателей (индикаторов).

1.«Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств». Показатель выполнен в полном объеме и составил 272.

2. «Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств». Показатель не выполнен в полном объеме и составил 94. Не выполнен финансирование не в полном объеме.

3. «Количество мероприятий, направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, электоральной активности и развития гражданского общества». Показатель выполнен в полном объеме и составил 20.

4. «Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность». Показатель выполнен в полном объеме и составил 305.

5. «Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ». Показатель выполнен в полном объеме и составил 27.

6. «Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи». Показатель выполнен в полном объеме и составил 316.

7. «Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей». Показатель выполнен в полном объеме и составил 11.

8. «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ"». Показатель выполнен.

9. «Количество специалистов прошедших повышение квалификации». Количество специалистов 4. Обучение проходило бесплатно за счет министерства спорта.

По подпрограмме 2 предусмотрен восемь показателей (индикатора).

1. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. Первый показатель выполнен в полном объеме. Доля жителей Исилькульского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 50,37 %.

2 Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" – 1320 чел.

3 Количество проведенных конно-спортивных мероприятий выполнение 100%.

4 Количество обустроенных спортивных площадок - 1 выполнение 100%.

5 Количество проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий. Количество проведенных спортивных, физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий составляет 136. Выполнен.

6 Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях. Выполнен 150 чел.

7 Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. Показатель составил 8. Выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.**

По итогам результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы:

Оценка целевого индикатора:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение  (в %) | Оценка в баллах |
| Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств | чел. | 272 | 272 | 100,00 | 0 |
| Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств | чел. | 274 | 94 | 34,31 | -1 |
| Количество мероприятий направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, электоральной активности и развития гражданского общества | ед. | 17 | 20 | 117,65 | 1 |
| Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 145 | 305 | 210,34 | 1 |
| Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ | ед. | 27 | 27 | 100,00 | 0 |
| Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи | чел. | 247 | 316 | 127,94 | 1 |
| Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей | ед. | 11 | 11 | 100,00 | 0 |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ" | % | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 47 | 50,37 | 107,02 | 1 |
| Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" | чел. | 1250 | 1320 | 105,60 | 1 |
| Количество проведенных конно-спортивных мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| Количество объектов где проведен капитальный ремонт | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| Количество проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий | ед. | 130 | 136 | 104,62 | 1 |
| Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях. | ед. | 150 | 150 | 100,00 | 0 |
| Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. | чел. | 8 | 8 | 100 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | | | | 107,16 | 5 |