Приложение № 2

к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района

от 07.05.2025 г. № 111

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Молодежная политика. Развитие физической культуры и спорта» за 2024г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Молодежная политика. Развитие спорта и физической культуры» была утверждена Постановлению Администрации Исилькульского муниципального района Омской области № 336 от 30.05.2020г.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, сохранения здоровья, развитие физической культуры и спорта среди населения Исилькульского муниципального района Омской области;

Задачи программы:

- создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

- формирование у населения Исилькульского района Омской области устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создание условий для самостоятельных занятий.

Для достижения поставленных целей в 2024 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом на территории Исилькульского района до 57,43%. Проведено 143 спортивных мероприятий районного, областного, Всероссийского и международного масштаба, в которых приняло участие более 21 000 чел.

По вовлечению молодежи в трудовую и экономическую деятельность специалистами по работе с молодежью организовано и проведено 27 профориентационных мероприятий, распространено 350 информационных буклетов, 19 масштабное мероприятие патриотической направленности. Трудоустроено 160 несовершеннолетних граждан Исилькульского района. Проведено более 37 профилактических мероприятий, направленных на первичную профилактику злоупотребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни. В рамках поддержки молодых семей организовано и проведено 21 масштабных мероприятий. С целью информационного сопровождения мероприятий сферы молодежной политики, физической культуры и спорта в Исилькульском районе в средствах массовой информации размещено 217 информационных материалов.

**Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных**

**и не выполненных в установленные сроки**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Молодежь Исилькульского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Развитие физической культуры спорта в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма № 3: "Укрепление общественного здоровья на территории Исилькульского муниципального района Омской области" (далее – подпрограмма 3).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год израсходовано 7 893 555,32 рублей. Все финансирование мероприятий подпрограммы «Молодежь Исилькульского района» произведено за счет средств муниципального бюджета Исилькульского муниципального района Омской области, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, бюджетов сельских поселений Исилькульского муниципального района.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- Создание условий для трудоустройства и адаптации подростков и молодежи на рынке труда

- Поддержка детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив. Патриотическое воспитание.

- Профилактика асоциального поведения и защита прав несовершеннолетних, сохранение здоровья подростков и молодежи, формирование здорового образа жизни.

- Поддержка интеллектуального и духовного развития подростков и молодежи.

- Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодых семей.

- Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального района Омской области

- Создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году израсходовано 11 310 275,85 рублей.

Основные мероприятия подпрограммы направлены:

- создание условий для укрепления здоровья населения Исилькульского муниципального района путем приобщения регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- обеспечение условий для организации и участия физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

Таким образом, реализация этих задач позволило выполнить цель подпрограммы –увеличить численность жителей района, занимающихся физической культурой и спортом в 2024 году- 57,43%, достижение спортсменами Исилькульского района наивысших спортивных результатов.

Широкое вовлечение различных категорий населения в процесс активных занятий физической культурой и спортом будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения Исилькульского района.

На реализацию подпрограмма № 3: денежные средства не выделялись.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий**

**подпрограмм муниципальной программы**

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет отдела по молодёжной политике физической культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района на 2024 год – 19 203 831,17рублей.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2024 году было запланировано достижение двадцати одного показателя (индикаторов) муниципальной программы.

По подпрограмме 1 предусмотрено восемь показателей (индикаторов).

1.«Количество участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств». Показатель выполнен в полном объеме и составил – 278 чел.

2.«Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств». Показатель выполнен в полном объеме.

3. «Количество мероприятий, направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, электоральной активности и развития гражданского общества». Показатель выполнен в полном объеме и составил 19 ед.

4. «Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность». Показатель выполнен в полном объеме и составил – 229 чел.

5. «Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ». Показатель выполнен в полном объеме и составил 37 ед.

6. «Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи». Показатель выполнен в полном объеме и составил 163 чел.

7. «Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей». Показатель выполнен в полном объеме и составил – 21 ед.

8. «Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ"» составил – 0%. Показатель выполнен.

По подпрограмме 2 предусмотрен девять показателей (индикатора).

1. Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом. Первый показатель выполнен в полном объеме. Доля жителей Исилькульского района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 57,43 %.

2. Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" – 1306 чел. (выполнен)

3. Количество проведенных конно-спортивных мероприятий – 3 ед., выполнение 100%.

4. Количество обустроенных спортивных сооружений – 1ед. выполнен на 100%

5. Количество проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий составило 143 ед. Выполнен 100%

6. Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях - 192 ед. Выполнение 100%.

7. Количество участников учебно-тренировочных сборов 3 чел., выполнен.

8. Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений 1 ед. выполнен.

9. Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. Показатель составил 8. Выполнен.

По подпрограмме 3 денежные средства не выделялись.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице к настоящему отчету.

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.**

По итогам результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы:

Оценка целевого индикатора:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение  (в %) | Оценка в баллах |
| Кол-во участников профориентационных мероприятий и иных форм работы, а также молодых людей, получивших социально-психологическую помощь, проведенных за счет бюджетных средств | чел. | 272 | 278 | 102,20 | 1 |
| Количество несовершеннолетних, задействованных в программе летней занятости, организованной за счет бюджетных средств | чел. | 160 | 160 | 100,00 | 0 |
| Количество мероприятий, направленных на формирование патриотизма, профилактику экстремизма, электоральной активности и развития гражданского общества | ед. | 17 | 19 | 111,76 | 1 |
| Количество молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность | чел. | 145 | 229 | 157,93 | 1 |
| Количество мероприятий и иных форм работы, направленных на формирование ЗОЖ | ед. | 27 | 37 | 103,70 | 1 |
| Кол-во детей и подростков, охваченных мероприятиями, направленными на творческую самореализацию детей и молодежи | чел. | 120 | 163 | 138,83 | 1 |
| Количество мероприятий, проведенных с участием молодых семей | ед. | 17 | 21 | 123,52 | 1 |
| Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов МКУ "ЦРДиМ" | % | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 51 | 57,43 | 112,61 | 1 |
| Количество участников районного спортивного праздника "Снежинка", "Королева спорта" | чел. | 1300 | 1306 | 100,46 | 1 |
| Количество проведенных конно-спортивных мероприятий | ед. | 3 | 3 | 100,00 | 0 |
| Количество обустроенных спортивных сооружений | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| Количество проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий | ед. | 140 | 143 | 102,14 | 1 |
| Участие жителей Исилькульского района в областных физкультурно-спортивных мероприятиях. | ед. | 190 | 192 | 101,05 | 1 |
| Количество участников учебно-тренировочных сборов | чел. | 3 | 3 | 100,00 | 0 |
| Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| Количество областных физкультурно-спортивных мероприятий с медицинским обслуживанием. | чел. | 8 | 8 | 100,00 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | | | | 109,07 | 10 |