Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального

района Омской области

от 05.05.2025 г. № 109

Пояснительная записка

к отчёту о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе

Омской области» за 2024 год

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение общественной безопасности и порядка, противодействие преступности в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 (далее – Порядок).

Субъектами бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителями муниципальной Программы являются: Сектор мобилизационной подготовки и районной безопасности, Управление образования Администрации Исилькульского муниципального района, Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района, МКУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Исилькульского муниципального района Омской области, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Исилькульского муниципального района

Программой предусмотрено реализация двух подпрограмм:

1. «Укрепление правопорядка и общественной безопасности на территории Исилькульского муниципального района Омской области»

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения общественной безопасности, укрепления законности и правопорядка, а также противодействие терроризму, экстремизму, развития Казачества, создание условий для эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Исилькульского муниципального района Омской области.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы:

В 2024 году на финансирование программы было предусмотрено 672 924,30 рублей, фактическое исполнение составило 672 924,30 рублей или 100 %.

В ходе реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

Для решения Задачи 1 «Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального района», на мероприятие «Приобретение оборудования и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» было запланировано 51 586,50 рублей. Фактический объем составил 51 586,50 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на приобретение пяти напорных рукавов для водооткачивающей техники, что соответствует запланированным показателям.

на мероприятие «Развитие Единой дежурно – диспетчерской службы» было запланировано 2 087,80 рублей, фактически реализованная сумма составила 2 087,80 рублей, данные бюджетные ассигнования были направлены на мероприятия обеспечивающие функционирование ЕДДС.

На мероприятие «Информирование населения района о правилах безопасного поведения на водных объектах» было запланировано 7 000,00 рублей, фактически реализованная сумма составила 7 000,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на приобретение двух информационных стендов о правилах безопасного поведения на водных объектах, указанный стенды направлены в качестве методического пособия в образовательные учреждения Исилькульского муниципального района, в частности в МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «Городищенская ООШ», что позволило увеличить количество населения Исилькульского района, ознакомленного с правилами безопасного поведения на водных объектах на 1800 человек и общее количество составляет – 22630 человек, в процентном отношении до 73%.

Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества населения старше 6 лет, охваченного информационно–просветительским воздействием к количеству населения Исилькульского муниципального района старше 6 лет, которое составляет 31 тыс. человек, по формуле:

Р = S /M x 100%,

где:

S– количество населения старше 6 лет, охваченного информационно–просветительским воздействием

M - количество населения Исилькульского муниципального района старше 6 лет.

Данный показатель соответствует запланированному в Программе показателю.

На мероприятие «Обеспечение материального стимулирования членов добровольных пожарных команд» было запланировано 10 000,00 рублей, фактический объём реализованных финансовых средств составил 10 000,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на премирование отличившихся добровольных пожарных при оказании помощи при тушении пожаров. Премиями в размере 1 000 рублей были поощрены – 10 человек.

Для решения Задачи 2 «Обеспечение правопорядка, безопасности граждан, профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Исилькульского муниципального района Омской области» на мероприятие «Обеспечение материального стимулирования членов народных дружин по охране общественного порядка» было запланировано 70 000,00 рублей, фактический объём составил 70 000,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на премирование отличившихся при обеспечении общественного порядка народных дружинников, всего было вручено 16 денежных премий. Данные премии позволяют обеспечить популяризацию и заинтересованность членов народных дружин по охране общественного порядка на территории Исилькульского муниципального района и увеличение числа граждан изъявивших желание участвовать в работе народных дружин. В 2024 году в составе народных дружин состояло 118 человек, что соответствует плановым показателям.

На мероприятие «Страхование жизни и здоровья членов народных дружин» было запланировано 12400,00 рублей, фактический объём потраченных финансовых средств составил 12400,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на страхование жизни и здоровья шестидесяти двух членов народных дружин, что соответствует плановым показателям.

На мероприятие «Информирование населения района о правилах поведения при возникновении террористической опасности» было запланировано 7 000,00 рублей, фактический объём составил 7 000,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на приобретение одного информационного стенда о правилах поведения при возникновении террористической опасности, указанный стенд направлен в качестве методического пособия в образовательные учреждения Исилькульского муниципального района», в частности в МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «Городищенская ООШ» что позволило увеличить количество населения Исилькульского района, ознакомленного с правилами поведения на 1800 человек и достичь количества 19 530 человек, в процентном отношении до 63%.

Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества населения старше 6 лет, охваченных информационно–просветительским воздействием к общему количеству населения Исилькульского района старше 6 лет, которое составляет – 31 тыс.человек, по формуле:

Р = S /M x 100%,

где:

S– количество населения старше 6 лет, охваченного информационно–просветительским воздействием

M - количество населения Исилькульского муниципального района старше 6 лет.

Данный показатель соответствует запланированному в Программе показателю.

На мероприятие «Проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности Администрации Исилькульского муниципального района Омской области» было запланировано 499 850,00 рублей, фактический объём потраченных финансовых средств составил 499 850,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на проведение мероприятия по закупке и аттестации АС «АРМ специалиста по мобилизационной подготовке».

На мероприятие «Обеспечение материального стимулирования членов народных дружин по охране Государственной границы Российской Федерации» было запланировано 10 000,00 рублей, фактический объём составил 10 000,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на премии отличившимся при обеспечении охраны Государственной границы Российской Федерации народными дружинниками, всего было вручено 10 денежных премий. Данные премии позволяют обеспечить популяризацию и заинтересованность членов народных дружин по охране Государственной границы Российской Федерации и увеличение числа граждан изъявивших желание участвовать в работе народных дружин. В 2024 году в составе народных дружин состояло 65 человека, что соответствует плановым показателям.

На реализацию подпрограммы было выделено 669 924,30 рублей, израсходовано 669 924,30 рублей. Мероприятия подпрограммы, на которые были выделены финансовые средства, выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы:

Р1 =(100,00%+100,00%)/2=100,00%

2. «Профилактика преступлений и правонарушений в Исилькульском муниципальном районе Омской области»

В 2024 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено

3 000,00 рублей, фактическое исполнение составило 3 000,00 рублей или 100 %.

В ходе реализации подпрограммы были реализованы следующие финансовые средства:

На мероприятие «Организация деятельности волонтерских отрядов»

было запланировано 1500,00 рублей, фактический объём составил 1500,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на приобретение расходных материалов для оформления плакатов и изготовление листовок, пропагандирующих деятельность волонтерских отрядов. В 2024 году количество молодёжи участвующей в волонтерской деятельности увеличилось на 4 человек, что соответствует плановым показателям.

На мероприятие «Изготовление тематического информационно-просветительского материала направленного на профилактику межнациональной розни» было запланировано 1500,00 рублей, фактический объём составил 1500,00 рублей, данные бюджетные ассигнования направлены на изготовление печатной продукции в виде буклетов, листовок указанной тематической направленности в количестве 400 штук, что соответствует плановому показателю.

На реализацию подпрограммы было выделено 3 000,00 рублей, израсходовано 3 000,00 рублей. Мероприятия подпрограммы, на которые были выделены финансовые средства, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач на 2024 год.

Оценка эффективности муниципальной подпрограммы:

Р2 =(100%+100%)/2=100%

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год составила:

n

Е = SUM Pi / n = (100%+100%)/2 =100,00 %

i=1

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2024 год показала, что на мероприятия программы было направленно 672 924,30 рублей из бюджета Исилькульского муниципального района.

Заключение: Эффективность программы за 2024 год составляет – 100,00%.

Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год - высокая.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы А.С. Богута