Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 27.05.2022 г. № 329

Пояснительная записка к отчету

«О  реализации муниципальной  программы

«Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области» в 2021году»

Муниципальная программа «Развитие образования Исилькульского муниципального района Омской области» утверждена постановлением Администрации Исилькульского муниципального района № 448 от 27.10.2020 г.

Цель Программы - создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи Программы:

1. Создание условий для  доступности качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования,  соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

2. Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся.

3. Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Реализация муниципальной  программы осуществлялась через три подпрограммы:

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования  детей Исилькульского муниципального района

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района

Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2021 году составил 773 290 675,88 руб., исполнено – 763 303 914,77 рублей;

- объем финансирования за счет средств муниципального бюджета  составил -  194 798 807,65 рублей, исполнено – 194 773 914,64 рублей;

- объем финансирования за счет средства областного бюджета –  550 055 526,78 рублей, исполнено – 549 004 437,50 рублей;

- объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

- объем финансирования за счет  внебюджетных средств  – 28 436 341,45 рублей, исполнено – 19 525 562,63 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы 1  муниципальной  программы Исилькульского муниципального района составил – 61 102 462,01 рублей, исполнено – 60 802 913,38  рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной  программы Исилькульского муниципального района составил – 704 824 129,57 рублей, исполнено – 695 141 732,46 рублей.

- Общий объём финансирования подпрограммы 3  муниципальной  программы Исилькульского муниципального района составил – 7 364 084,30 рублей, исполнено – 7 359 268,93 рублей.

Основная причина увеличения фактических расходов обусловлена:

1.	установлением с 01.01.2021 г. МРОТ в размере 14 710,80 руб. (с районным коэффициентом),

2.	увеличением показателя «Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования по общему образованию с 28 492,00 руб. до 29 006,00 руб., по дошкольному образованию – 29 005,00 руб., дополнительное образование – 34 297,00 руб.

Плановые назначения в 2021 г. не были исполнены в полном объеме по следующим мероприятиям муниципальной программы. В рамках 1 подпрограммы муниципальной программы на организацию и проведение мероприятий, направленных на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) в 2021 году утверждено-683 340,00 руб., освоено – 648 333,56 руб., исполнение составило – 94,88%. Разница образовалась в результате оплаты понесенных расходов по факту выставления счетов.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года№1642 в 2021 году утверждено 18 229 778,87 руб., освоено 18 187 543,02 руб., или 99,77%, неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 2021 году утверждено 27 490 428,00 руб., освоено 27 268 121,66 руб., или 99,19%, выплаты вознаграждения произведены, согласно отработанному времени.

В рамках 2 подпрограммы муниципальной программы:

- на предоставление дошкольного образования утверждено 128 693 673,53 руб., освоено 127 743 247,72 руб. (или 99,26% плановых назначений), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования утверждено 557 253,00 руб., исполнение – 370 574,69 рублей (или 66,5%) в связи с сокращением количества получателей субсидии, а именно числа семей, чей доход ниже прожиточного минимума;

- на реализацию   основных общеобразовательных программ основного общего образования утверждено 73 285 566,77 руб., исполнено 73 225 065,97 руб. (99,92%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию   основных общеобразовательных программ среднего общего образования утверждено 353 599 841,56 руб., исполнено 353 056 318,56 руб. (99,85%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ утверждено 44 202 906,00 руб., исполнено 44 127 473,31 руб. (99,83%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 6 579 387,00 руб., исполнено 6 249 047,44 руб. (94,98%) в связи с уменьшением количества получателей из-за изменения возрастной категории опекаемых;

- на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 1 170 229,00 руб., исполнено 1 016 869,65 руб. (86,89%);

- на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье утверждено 1 639 542,00 руб., исполнено 1 542 608,56 руб. (94,09%), в связи с изменением количества приемных родителей, имеющих право на получение выплат за стаж и высшее педагогическое образование;

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета утверждено 2 441 675,69 руб., исполнено 2 438 325,69 руб. (99,86 %), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов.

В рамках 3 подпрограммы муниципальной программы на совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области утверждено 7 364 084,30 руб., исполнено 7 359 268,93 руб. (99,93%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов

Остаток средств областного бюджета вернули в бюджет области согласно уведомлениям бюджетной росписи.

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила обеспечить достижение следующих основных результатов.

Доступность дошкольного образования обеспечивают 31 образовательная организация: 16 детских садов и 15 общеобразовательных школ, где есть дошкольные группы «полного», сокращенного дня и группы кратковременного пребывания. В 7-ми дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей в возрасте с 1 до  3 лет.

В рамках реализации национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  в 5-х детских садах работают консультационные пункты по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей дошкольного возраста.

В 5-ти детских сада города функционируют группы компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ОВЗ. В целях расширения сферы образовательных услуг населению и увеличения охвата детей дошкольным образованием в ряде образовательных учреждений работают мобильные группы и группы кратковременного пребывания.

Долю детей, охваченных дошкольным образованием, представляют 1670 детей, что составляет 48,6 %  от  общей численности детей в возрасте 1-6 лет. Доля детей, стоящих на учете для определения в детские сады г. Исилькуль, составляет 4,7 %. Очередность для детей в возрасте 3 года и старше ликвидирована. В детских садах сельских поселений очередность полностью отсутствует.

По причине уменьшения общей численности детей в возрасте 1-6 лет привело не только к значительному снижению наполняемости дошкольных групп ряда образовательных организаций, но и закрытию группы в МБОУ «Кромская основная общеобразовательная школа».

Население в возрасте 6-18 лет охвачено общим образованием. 4972 обучающихся муниципальных образовательных учреждений получают организованное горячее питание.

Проведены мероприятия по ремонту зданий за счет средств субсидий в тех образовательных учреждениях, которым эта субсидия была предоставлена. Субсидию получили и освоили следующие учебные заведения: МБДОУ «Детский сад №5», МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида», МБДОУ «Детский сад «Малыш», МБДОУ «Баррикадский детский сад», МБДОУ «Боевой детский сад», МБДОУ «Лесной детский сад», МБДОУ «Маргенауский детский сад», МБДОУ «Солнцевский детский сад», МБДОУ «Украинский детский сад», МБОУ «Большевистская ООШ», МБОУ «Комсомольская ООШ», МБОУ «Николайпольская ООШ», МБОУ «Гофнунгстальская ООШ», МБОУ «Ленинская ООШ», МБОУ «Водянинская ООШ», МБОУ «Новорождественская СОШ», МБОУ «Солнцевская СОШ», МБОУ «Аполлоновская СОШ», МБОУ «Медвежинская СОШ», МБОУ «Украинская СОШ», МБОУ «Маргенауская СОШ», МБОУ «Лесная СОШ», МБОУ «Первотаровская СОШ», МБОУ «Баррикадская СОШ», МБОУ «Боевая СОШ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Маргенауская СОШ».

Выдержана доля муниципальных образовательных учреждений общего

образования, внедряющих информационно-коммуникационные   технологии в образовательный процесс общего образования.

В нашем районе сохраняется высокая численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, по итогам 2021 года процент участников различных конкурсов и достиг 75%.

С сентября продолжились занятия областной «Круглогодичной очно-заочной школы для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми». Школа, как организационная форма, создана с целью обеспечения равных возможностей сельских школьников Омской области (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в получении качественной подготовки к олимпиадным испытаниям и другим интеллектуальным состязаниям независимо от удаленности места их проживания. В настоящее время на факультете школьников обучение проходят 60 человек (в 2020 г. – 58) из 14-ти муниципальных образовательных организаций (в 2020 г.  –  15).

Благодаря выстроенной единой системе   общего и дополнительного образования по выявлению и сопровождению талантливых детей, разнообразию форм, индивидуальному подходу, обучающиеся в 2021 году смогли достичь хороших результатов. 167 обучающихся Исилькульского района из 21 школы и 3-х учреждений дополнительного образования приняли участие в 21-ой научно-практической конференции школьников, на        53-ю межрегиональную научно-практическую конференцию было направлено 44 исследовательские работы.

14

В 2021 году общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района  - 8056 чел. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, - 6155 чел. Доля охвата детей  услугами дополнительного образования составляет 76,4% при плановом значении 76%.

В 2021 году в соответствии с планом мероприятий по улучшению данного показателя проведена работа по получению 13-ю образовательными организациями лицензии на осуществление деятельности по дополнительным образовательным программам.

В 2021 году произошло невыполнение показателя по доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    родителей, переданных на воспитание в семью. Из 25 выявленных детей в течение 2021 года 15 человек были устроены в семьи, а 10 - в государственные учреждения, процент семейного устройства составил 60% (ниже планового на 20%).  Определить большее количество детей в семьи не представилось возможным, так как  дети были старше 10 лет, с подтвержденными диагнозами.

В рамках реализации в 2021 году мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современная школа» на базе общеобразовательных учреждений (МБОУ «Медвежинская СОШ», МБОУ «СОШ №3», МБОУ «Маргенауская СОШ», МБОУ «Украинская СОШ») созданы центры формирования у обучающихся естественно-научной и технологической направленностей профилей «Точка роста».

Управлением образования проведен анализ результатов выполнения муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района» и спланированы меры по повышению результативности.

- По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные перед Управлением образования задачи и целевые ориентиры выполнены на 98,61%.

Начальник Управления образования                                                  А.Л. Малашенко