## Лист1
Приложение №1 к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района "О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Исилькульского муниципального района "
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области за 2022г.
«Развитие образования Исилькульского муниципального района»
№ п/п | Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | План | Факт | Отклонение | Причины не достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма № 1"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района"
1 | Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций | % | 100 | 100 | 0
2 | Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций | % | 100 | 100 | 0
3 | Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет | % | 99.98 | 99.98 | 0
4 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1.57 | 1.57 | 0
5 | Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | 100 | 0
6 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству, обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0
7 | Количество безработных граждан, привлеченных для выполнения общественных работ | человек | 17 | 12 | -5 | Уменьшение количества привлеченных безработных граждан связано с увеличением с 01.06.2022 г уровня МРОТ. (с 15973,50 руб до 17570,85 руб)
8 | Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет | % | 99.98 | 99.98 | 0
9 | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия | % | 100 | 100 | 0
10 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0
11 | Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Исилькульского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | 100 | 0
12 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 75 | 75 | 0
13 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 75 | 75 | 0
14 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 76 | 81.27 | 5.27 | Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, составила 6533 чел. Численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района по данным Росстата- 8038. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 81,27%
15 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 76 | 81.27 | 5.27 | Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, составила 6533 чел. Численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района по данным Росстата- 8038. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 81,27%
16 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории | % | 76 | 81.27 | 0.4 | Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, составила 6533 чел. Численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района по данным Росстата- 8038. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 81,27%
17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 4.57 | 4.57 | 0
18 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 4.57 | 4.57 | 0
19 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 24 | 27 | 3
20 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленностей | ед | 3 | 3 | 0
Подпрограмма 2 Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района
1 | Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год | % | 10 | 10 | 0
2 | Доля родителей (законных представителей), воспользовашихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию | % | 100 | 100 | 0
3 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 88 | 89.58 | 1.58 | В районе нет учреждений, учебный процесс в которых ведется в аварийных зданиях, 100% учреждений имеют все виды благоустройства. Во всех учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Увеличился показатель применения дистанционных образовательных технологий в обучении. Однако по-прежнему не все учреждения имеют актовые залы и столовые. Здание МБОУ "Солнцевская средняя общеобразовательная школа" требует капитального ремонта.
4 | Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона | % | 100 | 100 | 0
5 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 88 | 89.58 | 1.58 | В районе нет учреждений, учебный процесс в которых ведется в аварийных зданиях, 100% учреждений имеют все виды благоустройства. Во всех учреждениях созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Увеличился показатель применения дистанционных образовательных технологий в обучении. Однако по-прежнему не все учреждения имеют актовые залы и столовые. Здание МБОУ "Солнцевская средняя общеобразовательная школа" требует капитального ремонта.
6 | Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона | % | 100 | 100 | 0
7 | Доля учреждений дополнительного образования, соответсвующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования | % | 92 | 92 | 0
8 | Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области | % | 100 | 100 | 0
9 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - мобилизованные), обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей мобилизованных, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей мобилизованных | % | 100 | 100 | 0
10 | Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | 11 | 11 | 0
9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района | % | 80 | 57 | -23 | Из 14 выявленных детей в течение 2022 года 8 человек были устроены в семьи, а 6 - в государственные учреждения, процент семейного устройства составил 57%. Определить большее количество детей в семьи не представилось возможным, так как дети были с подтвержденными диагнозами и из многодетных семей.
10 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района | % | 80 | 57 | -23 | Из 14 выявленных детей в течение 2022 года 8 человек были устроены в семьи, а 6 - в государственные учреждения, процент семейного устройства составил 57%. Определить большее количество детей в семьи не представилось возможным, так как дети были с подтвержденными диагнозами и из многодетных семей.
11 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района | % | 80 | 57 | -23 | Из 14 выявленных детей в течение 2022 года 8 человек были устроены в семьи, а 6 - в государственные учреждения, процент семейного устройства составил 57%. Определить большее количество детей в семьи не представилось возможным, так как дети были, с подтвержденными диагнозами и из многодетных семей.
12 | Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования | % | 100 | 100 | 0
13 | Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. | % | 100 | 100 | 0
14 | Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0
15 | Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0
16 | Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 0
17 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | человек | 1984 | 2680 | 696
18 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | человек | 1984 | 2680 | 696
Подпрограмма № 3: «Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время»
1 | Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами | % | 100 | 100 | 0
2 | Сохранение и укрепление здоровья детей | % | 100 | 100 | 0
3 | Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района | % | 61 | 61 | 0
4 | Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления | человек | 1538 | 1386 | -152 | При формировании заявки на оздоровление на 2022 года дейстовало Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03. 2021 года №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2/4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 30.06.2020 года №16». В соответствии с данным документом в загородном лагере количество детей в отрядах (наполняемость) должна была быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления
5 | Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. | % | 100 | 100 | 0
6 | Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей,получивших субсидию на указанные цели(процентов). | % | 100 | 100 | 0
7 | Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов ифраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп (далее- "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей иих оздороления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов) | % | 100 | 100 | 0