Приложение №2 к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

"О результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы "Развитие образования

Исилькульского муниципального района "

Пояснительная записка к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района» за 2022 год»

Муниципальная программа «Развитие образования Исилькульского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Исилькульского муниципального района №448 от 27.10.2020 г.

Цель Программы - создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи Программы:

1. Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

2. Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся.

3. Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Реализация муниципальной программы осуществлялась через три подпрограммы:

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района;

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района;

Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2022 году составил 879 494 955,63 руб., исполнено – 875 192 554,68 рублей;

- объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил – 204 984 643,32 рублей, исполнено – 204 827 600,31 рублей;

- объем финансирования за счет средства областного бюджета – 649 493 260,86 рублей, исполнено – 647 300 340,19 рублей;

- объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств – 25 017 051,45 рублей, исполнено – 23 064 614,18 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 61 087 348,81 рублей, исполнено – 59 646 595,77 рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 803 144 996,70рублей, исполнено – 800 686 079,27 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы 3 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 15 262 610,12 рублей, исполнено – 14 859 879,64 рублей.

Основная причина увеличения фактических расходов, в течении 2022 года, обусловлена:

1.	установлением с 01.01.2022 г. МРОТ в размере 15 973,50 руб. (с районным коэффициентом), с 01.06.2022 г. МРОТ с 17 570,85 руб.

2.	увеличением показателя «Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования по общему образованию с 34 576,00 руб. до 39 377,00 руб., по дошкольному образованию – 35 154,00 руб., дополнительное образование – 35 642,00 руб.

Плановые назначения в 2022 г. не были исполнены в полном объеме по следующим мероприятиям муниципальной программы. В рамках 1 подпрограммы муниципальной программы на организацию и проведение мероприятий, направленных на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) в 2022 году утверждено-792 750,00 руб., освоено – 532 989,98 руб., исполнение составило – 67,23%. Разница образовалась в результате оплаты понесенных расходов по факту выставления счетов.  Кредиторской задолженности нет. Данная субсидия носит заявительный характер: плановое количество детей составляло 932 учащихся, фактически заявились 485.

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в 2022 году утверждено 28 298 970,00 руб., освоено 27 391 327,57 руб., или 96,79%, выплаты вознаграждения произведены, согласно отработанному времени.

На разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций в 2022 году утверждено – 2 120 029,27руб., освоено – 1 846 678,68руб., исполнение составило – 87,10%. Работы выполнены в полном объёме, проведена и получена экспертиза ПСД.

В рамках 2 подпрограммы муниципальной программы:

- на предоставление дошкольного образования утверждено 144 407 921,52 руб., освоено 143 496 070,30 руб. (или 99,37% плановых назначений), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования утверждено 627 620,00 руб., исполнение – 373 493,40 рублей (или 59,51%). Выплата компенсации производится за фактически дни посещения детьми детских дошкольных учреждений. В связи с высокой заболеваемостью детей ОРВИ и ОРЗ, фактическое посещение детьми, пользующиеся данной выплатой, составило 12 564 дето-дня, план-21 112 дето-дней;

- на реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования утверждено 86 568 499,49 руб., исполнено 86 495 437,21 руб. (99,92%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования утверждено 420 105 918,33 руб., исполнено 419 807 540,47 руб. (99,93%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ утверждено 48 241 090,78 руб., исполнено 47 974 254,87 руб. (99,45%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 6 535 582,00 руб., исполнено 6 185 247,10руб. (94,64%) в связи с уменьшением количества получателей из-за изменения возрастной категории опекаемых . В январе 2022 года количество получателей составляло 68 детей, в декабре 2022 года – 57 детей;

- на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 1 101 603,00 руб., исполнено 956 660,69 руб. (86,84%);

- на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье утверждено 1 573 085,00 руб., исполнено 1 435 727,90 руб. (91,27%), в связи с изменением количества приемных родителей, имеющих право на получение выплат за стаж и высшее педагогическое образование.

В рамках 3 подпрограммы муниципальной программы на совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области утверждено 15 262 610,12 руб., исполнено 14 859 879,64 руб. (97,36%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов

Остаток средств областного бюджета вернули в бюджет области согласно уведомлениям бюджетной росписи.

Реализация муниципальной программы в 2022 году позволила обеспечить достижение следующих основных результатов.

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций составляет 100 %.   1652 воспитанника обучаются по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования. Доступность дошкольного образования обеспечивают 29 образовательных организаций: 16 детских садов и 13 общеобразовательных школ, где есть дошкольные группы «полного», сокращенного дня и группы кратковременного пребывания. В 7-ми дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей в возрасте с 1 до 3 лет.

Население в возрасте в возрасте 6-18 лет охвачено общим образованием (99,98%).  В общеобразовательных организациях района обучается 5535 человек. При этом обучающиеся муниципальных образовательных учреждений обеспечены горячим питанием.

Проведены мероприятия по ремонту зданий за счет средств субсидий в тех образовательных учреждениях, которым эта субсидия была предоставлена.

Выдержана доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс общего образования.

В нашем районе сохраняется высокая численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, по итогам 2022 года таких количество участников различных конкурсов достигло  4155 обучающихся, что составляет 75%.

С сентября продолжились занятия областной «Круглогодичной очно-заочной школы для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми». Школа, как организационная форма, создана с целью обеспечения равных возможностей сельских школьников Омской области (в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в получении качественной подготовки к олимпиадным испытаниям и другим интеллектуальным состязаниям независимо от удаленности места их проживания. В 2022 году проходили обучение 52 школьника из 13-ти муниципальных образовательных организаций. Незначительное снижение участников школы связано с установлением квоты по каждому предмету и для каждого муниципального района. 5 выпускников «Круглогодичной очно-заочной школы для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми» приняли участие в очном мероприятии на базе исторического парка "Россия – моя история" города Омска в мае 2022 года. В июне 2022 года 4 школьника посетили очные профильные смены, организованные ШкОД.

Благодаря выстроенной единой системе общего и дополнительного образования по выявлению и сопровождению талантливых детей, разнообразию форм, индивидуальному подходу, обучающиеся в 2022 году смогли достичь хороших результатов. 167 обучающихся Исилькульского района из 21 школы и 3-х учреждений дополнительного образования приняли участие в 22-ой научно-практической конференции школьников, на 53-ю межрегиональную научно-практическую конференцию было направлено 44 исследовательские работы.

30 обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования за успехи в учебной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности были награждены Премиями Главы Исилькульского муниципального района и Главы городского поселения (общая сумма вознаграждения составила 120 тысяч рублей).

Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям СанПин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования, составила 92% при плановом значении 92%.

В 2022 году общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, составила 6533 человека. Численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района - 8038. Доля детей данной возрастной категории, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 81,27%, при плановом  значении 76%.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составило 2680 чел. при плановом значении 1984 чел.

Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами составила 100%.

Сохранение и укрепление здоровья детей в оздоровительных учреждениях составила 100%.

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, составила 60,7%  при плановом показателе 61%. (Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по данным АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района, - 28 чел. Численность детей данной категории, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, - 17 чел.)

Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления, - 1386 чел. при плановом значении 1538 чел. Снижение связано со следующим фактором: при формировании заявки на оздоровление на 2022 года действовало Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03. 2021 года №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2/4/3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные 30.06.2020 года №16». В соответствии с данным документом в загородном лагере количество детей в отрядах (наполняемость) должна была быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.

В полном объеме достигнуты следующие показатели: «Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района», «Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели(процентов)», «Доля муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, в которых выполнен запланированный ремонт объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных и государственных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Омской области, на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 1 апреля 2020 года №41-рп (далее - "дорожная карта") в общем количестве муниципальных учреждений отдыха детей и их оздоровления, требующих ремонта и участвующих в реализации мероприятий "дорожной карты" в текущем году (процентов)».

В рамках реализации в 2022 году мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современная школа» на базе общеобразовательных учреждений (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «Аполлоновская СОШ») созданы центры формирования у обучающихся естественно-научной и технологической направленностей профилей «Точка роста».

В 2022 году произошло невыполнение показателя по доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью. Из 14 выявленных детей в течение 2022 года 8 человек были устроены в семьи, а 6 - в государственные учреждения, процент семейного устройства составил 57%. Определить большее количество детей в семьи не представилось возможным, так как дети были с подтвержденными диагнозами и из многодетных семей

Управлением образования проведен анализ результатов выполнения муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района» и спланированы меры по повышению результативности.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные перед Управлением образования задачи и целевые ориентиры выполнены на 97,70%.