Приложение № 2 к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района "О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы "Развитие образования Исилькульского муниципального района "

Пояснительная записка к постановлению Администрации Исилькульского муниципального района «О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района» за 2024 год»

Муниципальная программа «Развитие образования Исилькульского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Исилькульского муниципального района №448 от 27.10.2020 г.

Цель Программы - создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

Задачи Программы:

1. Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностями общества и каждого гражданина.

2. Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся.

3. Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков.

Реализация муниципальной программы осуществлялась через три подпрограммы:

Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района;

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей Исилькульского муниципального района;

Подпрограмма 3. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2024 году составил 1 187 607 349,81 руб., исполнено – 1 183 441 374,93 рубля;

- объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил – 279 729 584,35 рублей, исполнено – 279 729 584,35 рублей;

- объем финансирования за счет средства областного бюджета – 876 107 698,77 рублей, исполнено – 875 846 507,23 рубля;

- объем финансирования за счет средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

- объем финансирования за счет внебюджетных средств – 31 770 066,69 рублей, исполнено – 27 865 283,35 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 215 536 157,73 рублей, исполнено – 215 536 157,72 рублей.

Объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 959 960 274,82 рубля, исполнено – 955 803 811,08 рублей.

- Общий объём финансирования подпрограммы 3 муниципальной программы Исилькульского муниципального района составил – 12 110 917,26 рублей, исполнено – 12 101 40,13 рублей.

Основная причина увеличения фактических расходов, в течение 2024 года, обусловлена:

1.	установлением с 01.01.2024 г. МРОТ в размере 22 128,30 руб. (с районным коэффициентом).

2.	увеличением показателя «Средний уровень номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования по общему образованию - 49 516,00 руб., по дошкольному образованию – 40 993,00 руб., дополнительное образование – 47960,00 руб.

3.  осуществлением работ по капитальному ремонту зданий (сооружений) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнцевская СОШ» и поставкой средств обучения и воспитания (двухлетний цикл) – 109 939 643,66 руб.

Плановые назначения в 2024 г. не были исполнены в полном объеме по следующим мероприятиям муниципальной программы.

В рамках 2 подпрограммы муниципальной программы:

- на предоставление дошкольного образования утверждено 161 294 504,23 руб., освоено 160 242 364,30 руб. (или 99,34% плановых назначений), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования утверждено 98 444 655,49 руб., исполнено 98 142 784,54 руб. (99,69%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего образования утверждено 505 455 520,42 руб., исполнено 503 166 316,89 руб. (99,56%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на реализацию дополнительных общеразвивающих программ утверждено 61 695 153,27 руб., исполнено 61 443 095,47 руб. (99,59%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов;

- на предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 6 183 239,00 руб., исполнено 6 026 375,27 руб. (97,46%) в связи с уменьшением количества получателей из-за изменения возрастной категории опекаемых. В январе 2024 года количество получателей составляло 52 детей, в декабре 2024 года – 44 детей;

- на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях утверждено 1 176 863,00 руб., исполнено 1 160 879,62 руб. (98,64%);

- на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье утверждено 1 478 264,00 руб., исполнено 1 389 919,58 руб. (97,84%), в связи с изменением количества приемных родителей, имеющих право на получение выплат за стаж и высшее педагогическое образование.

В рамках 3 подпрограммы муниципальной программы на совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области утверждено 12 110 917,26 руб., исполнено 12 101 406,13 руб. (99,92%), неисполнение по причине оплаты согласно выставленных счетов - фактур по факту расходов

Остаток средств областного бюджета вернули в бюджет области согласно уведомлениям бюджетной росписи.

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила обеспечить достижение следующих основных результатов.

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций составляет 100 %.  Услугами дошкольного образования охвачены 1438 ребенка в возрасте 1-7 лет.

В 2024 г. доступность дошкольного образования в районе обеспечивали 25 образовательных организаций, в том числе 15 детских садов и 10 общеобразовательных организаций, где есть дошкольные группы «полного», сокращенного дня и группы кратковременного пребывания. В 7-ми дошкольных образовательных организациях созданы условия для детей в возрасте с 1 до 3 лет. Актуальная очередь в получении мест в дошкольных организациях по заявлениям на 2024 г. полностью ликвидирована. Доступность дошкольного образования в районе обеспечивается на 100%.

Население в возрасте в возрасте 6-18 лет охвачено общим образованием (99,98%). В общеобразовательных организациях района обучается 5136 человек. При этом обучающиеся муниципальных образовательных учреждений обеспечены горячим питанием.

Проведены мероприятия по ремонту зданий за счет средств субсидий в тех образовательных учреждениях, которым эта субсидия была предоставлена МБОУ «Маргенауская СОШ».

Выдержана доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс общего образования.

В нашем районе сохраняется высокая численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, по итогам 2024 года количество участников различных конкурсов составило 4469 человек.

Благодаря выстроенной единой системе общего и дополнительного образования по выявлению и сопровождению талантливых детей, разнообразию форм, индивидуальному подходу, увеличилось количество обучающихся, участвующих в мероприятиях школьного, муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня, что составило 87%.

14

Благодаря открытию центров "Точка роста", использованию сетевой модели обучения у школьников появилось больше возможностей принять участие в разнообразных конкурсах, конференциях, проектах, способствующих раскрытию и развитию детской одаренности.

Увеличилось количество участников мероприятий, проводимых центром "Сириус55".

171 обучающийся Исилькульского района из 17 школ и 3-х учреждений дополнительного образования приняли участие в 24-ой научно-практической конференции школьников, на 56-ю межрегиональную научно-практическую конференцию было направлено 41 исследовательские работы, 18 из них стали лауреатами.

35 обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования за успехи в учебной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности были награждены Премиями Главы Исилькульского муниципального района и Главы городского поселения (общая сумма вознаграждения составила 140 тысяч рублей).

Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям СанПин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования, составила 92% при плановом значении 92%.

В 2024 году общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных и дошкольных учреждениях, составила 6004 человек. Численность детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории района – 7049 человек. Доля детей данной возрастной категории, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы, составила 85,17%, при плановом значении 80,5%.

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, составило 2115 человек при плановом значении 1978 человек.

Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами составила 100%.

Сохранение и укрепление здоровья детей в оздоровительных учреждениях составила 100%.

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, составила 61,7% при плановом показателе 61%. (Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по данным АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района» - 77 человек. Численность детей данной категории, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района - 29 человек).

Количество детей Исилькульского района от 6-18 лет, проживающих на территории Исилькульского муниципального района Омской области, направленных в организации отдыха и их оздоровления, - 1683 чел. при плановом значении 1402 чел.

В полном объеме достигнуты следующие показатели: «Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района», «Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов)».

В рамках реализации в 2024 году мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Современная школа» на базе общеобразовательных учреждений (МБОУ «Первотаровская СОШ», МБОУ МБОУ «Николайпольская ООШ» и МБОУ «Городищенская ООШ») созданы центры формирования у обучающихся естественно-научной и технологической направленностей профилей «Точка роста».

В 2024 году показатель по доле детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью выполнен. Из 14 выявленных детей в течение 2024 года, 14 человек были устроены в семьи, процент семейного устройства составил 100,00%.

Управлением образования проведен анализ результатов выполнения муниципальной программы «Развитие образования Исилькульского муниципального района» и спланированы меры по повышению результативности.

- По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод, что поставленные перед Управлением образования задачи и целевые ориентиры выполнены на 99,96 %.