Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского

муниципального района

от 15.05.2025 г. № 119

Пояснительная записка

о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» за 2024 год.

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Обеспечение качественными услугами транспортной системы и сферы жилищно–коммунального комплекса в Исилькульском муниципальном районе Омской области» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 (далее – Порядок).

Субъектами бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителями муниципальной Программы являются: отдел строительства и ЖКХ, МУ «Исилькульский центр по координации строительства газопроводов», сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации Исилькульского муниципального района.

Намеченные мероприятия разработаны для достижения основной цели Программы - создание условий для развития дорожно-транспортной системы, жилищной сферы и инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса района.

Анализ отчёта о реализации Программы за 2024 год показал, что все запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач и соответствуют основной цели программы.

Индикаторы программных мероприятий соответствуют целям и задачам, поставленным в программе. В результате реализации программы мероприятий выполнены в полном объеме.

Программой предусмотрено реализация трех подпрограмм:

1. «Развитие сети муниципальных межпоселковых автомобильных дорог Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах и развитие дорожно-транспортной системы района.

В 2024 году:

- содержание автомобильных дорог выполнено 67,2 км дорог запланировано 3 138 785,22 рублей исполнено на сумму 2 075 258,94 рублей, отклонения связано с малым выпадением осадков в конце года.

- перевезено 62732 человек, процент использования субсидии областного бюджета составляет 100%. По оказанию услуг населению по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за январь-декабрь 2024 года (стоимость выполненных работ составила 16 017 510,13 рублей).

Эффективность подпрограммы в 2024 году составила 100%. 2. «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Исилькульского муниципального района».

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций для дальнейшего обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, продолжение комплексной газификации района, создание условий для развития жилищного фонда и повышение качества услуг, предоставляемых населению.

Эффективность подпрограммы в 2024 году составила 80 %.

Реализованы межбюджетные трансферты в размере 5000,00 рублей на исполнение данных полномочий переданных Исилькульским городским поселением.

Выполнены работы по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов Каскатского сельского поселения и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости стоимостью 1 165 000,00 рублей.

Осуществлено:

- реализация мероприятий по обеспечению жильем 3 молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома) в размере 6 135 018,16 рублей

- предоставление молодым семьям - участникам мероприятия "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья на сумму 239 147,10 рублей.

Выполнено:

- организация сбора вывоза ТБО, содержание, обустройство мест (земельных участков) временного накопления ТБО в Исилькульском муниципальном районе на территории земельных участков Южной свалки выполнено ограждение и расчистка участка под мусороперегрузочную станцию и буртовка ТКО в размере 870 000,00 рублей;

- исполнение решения суда по ликвидации несанкционированных свалок на территории Исилькульского муниципального района израсходовано 200 000,00 рублей;

- содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов в количестве 120 площадок стоимость 1 990 856,84 рублей;

- создание 2 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) 405 640,46 рублей;

- организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов (прохождения ценовой экспертизы локальных сметных расчетов) израсходовано 17 200,00 рублей.

- ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, ликвидировано 3 несанкционированных свалоки п.Комсомольский, с.Первотаровка, д.Емонтаево запланировано 4 408 062,38 рублей исполнено 4 134 979,56 рублей, экономия средств 273 082,82 рублей после проведения аукциона и фактического выполненного объема вывезенных отходов на полигон ТКО районный поселок Москаленки.

- прочие услуги в рамках эксплуатации объектов на сумму 5 000,00 рублей.

- «Организация водоснабжения» исполнены в пределах определенного лимита финансирования в размере 6 201 659,10 рублей на устранение аварий, замену изношенных сетей, ремонту водопроводных колодцев, дезинфекции шахтных колодцев, оплаты труда работников обслуживающих объекты водоснабжения и оплаты электрической энергии.

Межбюджетные трансферты направлены бюджетам Баррикадского, Боевого Каскатского, Первотаровского казачьего, Солнцевского, Украинского сельских поселений на выполнение полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения в том числе устранение порывов, ремонт сетей, ремонт водопроводных сооружений и оплаты электрической энергии потребляемой объектами водоснабжения израсходовано 4 816 919,47 рублей.

Организация теплоснабжения изготовлен проект тепловых сетей от котельной в с.Солнцевка стоимостью 600 000,00 рублей.

Осуществлено:

* подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства в размере 152 875,46 рублей (подключение подводящего газопровода д.Евсюки);
* поставка резервных источников электроснабжения для насосных станций п.Боевой, с.Медвежье, с.Солнцевка израсходовано 2 707 020,00 рублей.

Выполнен 2 этап работ по разработке проектно сметной документации по объекту "Строительство межпоселкового водопровода и водопроводных сооружений ст.Кухарево - с.Баррикада -с.Украинка Исилькульского муниципального района Омской области" израсходовано 11 003 724,40 рублей.

Завершены работы по строительству объекта «Межпоселковый водопровод и водопроводные сооружения с.Первотаровка Исилькульского муниципального района Омской области» запланированный объем средств в размере 14 650 625,20 рублей в 2023 году был не исполнен в полном объеме, связано с неисполнением подрядной организацией своих обязательств по муниципальному контракту, в том числе произведена оплата кредиторской задолженности в размере 32 003,58 рублей за технологическое подключения данного объекта, и произведена оплата технической документации в размере 100 000,00 рублей.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления израсходовано 14 150 332,54 рублей и образовалась задолженность в связи с тем, что начисления на оплату труда за декабрь 2024 года, срок оплаты не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным, оплата в размере 333 683,50 рублей была произведена в январе 2025 года.

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Целью подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения на дорогах муниципального района.

Эффективность подпрограммы в 2024 году составила 100 %.

Осуществлено приобретение и установка (замена) дорожных знаков, сигнальных столбиков, знаков индивидуального проектирования на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района в количестве 6 шт., израсходовано 37 584,00 рублей.

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2024 год показала, что на мероприятия программы было запланировано 89 492 576,13 рублей фактически израсходовано – 87 576 351,36 рублей, в том числе: за счёт средств федерального и областного бюджетов – 22 630 100,57 рублей.

Заключение: Эффективность реализации программы за 2024 год –93,33 %. Эффективность муниципальная программа высокая.

Заместитель начальника Управления строительства,

архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ АИМР ОО,

ответственный исполнитель

муниципальной программы Н.А. Пинчук