Приложение № 2

к постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 17.04.2025 г. № 95

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год

В 2024 году на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» запланировано 15 307 408,51 рублей, использовано 15 307 408,51 рублей.

На реализацию подпрограмм «Поддержка малых форм хозяйствования» и «Обеспечение реализации муниципальной программы» запланировано 15 307 408,51 рублей.  Использовано – 15 307 408,51 рублей, 100% запланированных средств, в т.ч. целевые средства из федерального, областного и местного бюджетов – 100%.

На реализацию подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2024 году средств не запланировано.

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила обеспечить достижение следующих основных результатов.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

На решение Задачи 1 подпрограммы «Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулирование их с целью увеличения количества продукции, сдаваемой заготовительным и перерабатывающим предприятиям» в 2024 году запланировано 8 301 600 рублей. Фактический объем составил 8 301 600 рублей.

Денежные средства использованы на реализацию основного мероприятия по развитию малых форм хозяйствования, а именно по возмещению ЛПХ части затрат на производство молока. Из областного бюджета выделено 8 135 568,00 рублей, софинансирование из местного бюджета 166 032,00 рубля.

Процент софинансирования 2%.

Эффективность реализации основного мероприятия - 100%

Личными подсобными хозяйствами сдано 6478 тонн молока, из них представлено на субсидирование 2306 тонн молока, количество сдатчиков 339 человек. Закуп молока осуществляется в Исилькульском городском поселении и 10 сельских поселениях Исилькульского района.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

На решение Задачи 1 подпрограммы «Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности жизни на селе в 2024 году запланировано 20 000,00 рублей, денежные средства использованы на возмещение части затрат на повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, а также на профессиональное обучение по программам подготовки и (или) переподготовки по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Из областного бюджета выделено 19 600,00 рублей, софинансирование из местного бюджета 400,00 рублей.

Процент софинансирования 2%.

Профессиональную переподготовку или повышение квалификации прошло 5 человек.

Эффективность мероприятия – 100%.

На решение Задачи 2 подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства как ответственного исполнителя муниципальной программы» в 2024 году запланировано 6 985 808,51 рублей, фактический объем составил 6 985 808,51 рублей.

Денежные средства использованы на реализацию мероприятия «Повышение эффективности деятельности в области развития АПК Исилькульского района».

По мероприятию «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» запланировано и использовано 6 734 308,51 рублей, по мероприятию «Проведение конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности в АПК» запланировано и использовано 251 500,00 рублей. Запланировано и проведено 2 мероприятия – конкурс мастеров машинного доения коров и трудовое соревнование между сельхозорганизациями, КФХ и работниками, занятыми в сельхозпроизводстве.

Индикатор «Коэффициент соблюдения муниципальным районном уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидии по мероприятиям не требующих капитальных затрат». Софинансирование предусмотрено на возмещение ЛПХ части затрат на производство молока. Софинансирование должно составлять не менее 2 процентов от общего объема субсидии. Фактически процент софинансирования составил 2%.

Эффективность мероприятий – 100%.

Эффективность подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» за 2024 год составила 100%.

Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий".

На решение Задачи 1 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории поселений Исилькульского района, содействие занятости населения» в 2024 году финансирования не запланировано.

На решение Задачи 2 подпрограммы «Развитие комплексного обустройства сельских территорий» в 2024 году финансирования не запланировано.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» можно сделать вывод, что поставленные перед Управлением сельского хозяйства, отделом строительства и ЖКХ задачи и целевые индикаторы выполнены на 100%, выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей. Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год - высокая.

Заместитель главы

по сельскому хозяйству                                                                    О.Н. Калиниченко