Приложение

к постановлению Администрации

Исилькульского района

от 20.06.2025 г. № 17

Сроки составления проекта бюджета Исилькульского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта бюджета Исилькульского района Омской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка проектов правовых актов об утверждении муниципальных программ (далее – МП, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года | Субъекты бюджетного планирования | До 17 июля 2025 года | Экономический отдел Администрации Исилькульского района (далее – Экономический отдел), Комитет финансов и контроля Администрации Исилькульского района (далее – Комитет финансов и контроля) | Проекты правовых актов |
|  | Определение прогнозируемого предельного уровня роста тарифов на электрическую и тепловую энергию, тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения и газоснабжения на 2026 – 2028 годы на основании информации Министерства экономического развития Омской области | Экономический отдел | До 17 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация Экономического отдела |
|  | Разработка порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Комитет финансов и контроля | До 20 июля 2025 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов субъектов бюджетного планирования в разрезе получателей бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 - 2028 годы и оценка потребления за 2025 год | Субъекты бюджетного планирования | До 20 июля 2025 года | Экономический отдел | Проект расчета в разрезе юридических лиц-потребителей от субъектов бюджетного планирования и анализ в сравнении прогнозным потреблением за 2025 год |
|  | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийские базовые перечни), и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Исилькульского района Омской области | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений Исилькульского района Омской области (далее- субъекты бюджетного планирования) | До 23 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений Исилькульского района Омской области |
|  | Разработка методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Исилькульского района | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов бюджета района | До 25 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета района |
|  | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет района на 2026 – 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов бюджета района | До 31 июля 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов бюджета района |
|  | Предоставление данных для составления планового реестра расходных обязательств Исилькульского района на 2026-2028 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах Исилькульского района Омской области, договорах (соглашениях) Исилькульского района Омской области, являющихся основанием возникновения расходных обязательств Исилькульского района; - наименование и коды расходных обязательств Исилькульского района; - наименование и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Исилькульского района | Субъекты бюджетного планирования | До 1 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Исилькульского района на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026-2028 годы и осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования в разрезе получателей бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 - 2028 годы | Экономический отдел | До 8 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля, субъекты бюджетного планирования | Проект баланса бюджетных расходов (стоимостные показатели) на оплату топливно-энергетических ресурсов на 2026-2028 годы. Информация Экономического отдела, в разрезе юридических лиц - потребителей |
|  | Формирование и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Исилькульского района, подлежащих исполнению в 2026 – 2028 годах | Комитет финансов и контроля | До 12 августа 2025 года | - | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств района |
|  | Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Исилькульского района об утверждении МП, указанных в строке 1 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 14 августа 2025 года | Администрация Исилькульского района | Постановления Администрации Исилькульского района |
|  | Подготовка данных для формирования на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Исилькульского района, объемов субсидий бюджетным учреждениям Исилькульского района: -на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Исилькульского района Омской области; -на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания. | Бюджетные учреждения Исилькульского района | До 14 августа 2025 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении бюджетных учреждений Исилькульского района | Информация бюджетных учреждений Исилькульского района |
|  | Подготовка данных для формирования на 2026 - 2028 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского района, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Исилькульского района, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Исилькульского района | До 14 августа 2025 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении казенных учреждений Исилькульского района | Информация казенных учреждений Исилькульского района |
|  | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Исилькульского района Омской области на 2026 год и на период до 2028 года (с пояснительной запиской) | Экономический отдел | До 30 августа 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация Экономического отдела |
|  | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Экономический отдел | До 6 сентября 2025 года | Глава Исилькульского района | Постановление Администрации Исилькульского района |
|  |  | Комитет финансов и контроля | До 6 сентября 2025 года | Глава Исилькульского района |  |
|  | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района и источников финансирования дефицита бюджета района на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 15 сентября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Исилькульского района на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 15 сентября 2025 года | Управление строительства, архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ Администрации Исилькульского района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований бюджета района, которые в обязательном порядке подлежат направлению на мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (далее – природоохранные мероприятия), на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 15 сентября 2025 года | Управление строительства, архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ Администрации Исилькульского района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование предложений по определению на 2026 – 2028 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств района в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Исилькульского района Омской области или приобретением объектов недвижимого имущества в собственность Исилькульского района Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Исилькульского района), направление на бумажном носителе сформированных данных в экономический отдел. | Субъекты бюджетного планирования | До 16 сентября 2025 года | Экономический отдел | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование предложений по определению на 2026 – 2028 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств района в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского района (далее - расходы текущего характера) | Субъекты бюджетного планирования | До 16 сентября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений по объемам бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 – 2028 годы на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств района в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского района. Формирование приоритетных направлений деятельности Исилькульского района, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Исилькульского района (в разрезе объектов). | Экономический отдел | До 19 сентября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация Экономического отдела |
|  | Представление основных параметров бюджета района на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля | Не позднее 9 октября 2025 года | Министерство финансов Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2026 – 2028 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств района в рамках реализации МП, а также непрограммных направлениям деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета района; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств района на реализацию МП, а также непрограммных направлениям деятельности на 2026 – 2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 13 октября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета района (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений нецелевого характера, источников финансирования дефицита бюджета района и приоритетных направлений социально-экономического развития района) на 2026 - 2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 16 октября 2025 года |  | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Исилькульского района за истекший период 2025 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Исилькульского района за 2025 год | Экономический отдел | До 16 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация Экономического отдела |
|  | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов бюджета района | Комитет финансов и контроля | До 17 октября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Доведение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Исилькульского района на 2026-2028 годы | Комитет финансов и контроля | До 20 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Исилькульского района в части расходов капитального характера (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского района, бюджетных ассигнований бюджета района, которые подлежат направлению на природоохранные мероприятия) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по кодам управления муниципальными финансами. | Субъекты бюджетного планирования | До 23 октября 2025 года | Экономический отдел | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского района, бюджетных ассигнований бюджета района, которые подлежат направлению на природоохранные мероприятия), в части расходов текущего характера, по кодам управления муниципальными финансами. | Субъекты бюджетного планирования | До 23 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования согласованная с экономическим отделом |
|  | Согласование распределенных в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Исилькульского района в части расходов капитального характера (в том числе за счет средств дорожного фонда Исилькульского района, бюджетных ассигнований бюджета района, которые подлежат направлению на природоохранные мероприятия) по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, по кодам управления муниципальными финансами. | Экономический отдел | До 25 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Согласование проектов нормативных правовых актов района об утверждении МП, подготовленных исходя из распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Комитет финансов и контроля, Экономический отдел, Юридический сектор Администрации Исилькульского района | До 28 октября 2025 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты правовых актов района |
|  | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля | До 30 октября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Исилькульского района на 2026 – 2028 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений Исилькульского района | До 31 октября 2025 года | Муниципальные учреждения Исилькульского района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений Исилькульского района |
|  | Составление обоснований бюджетных ассигнований бюджета района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов | Субъекты бюджетного планирования | До 31 октября 2025 года | - | Информация субъектов бюджетного планирования |
|  | Формирование Адресной инвестиционной программы Исилькульского района на 2026 – 2028 годы | Экономический отдел | До 31 октября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Проект Адресной инвестиционной программы района на 2026 – 2028 годы |
|  | Обеспечение принятия нормативных правовых актов Исилькульского района об утверждении МП, указанных в строке 31 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 5 ноября 2025 года | Администрация Исилькульского района | Постановления Администрации Исилькульского района |
|  | Разработка проекта распоряжения Администрации Исилькульского района "О прогнозе социально-экономического развития Исилькульского района на 2026 год и на период до 2028 года" | Экономический отдел | До 5 ноября 2025 года | Администрация Исилькульского района, Комитет финансов и контроля | Распоряжение Администрации Исилькульского района |
|  | Представление паспортов утвержденных МП, указанных в строке 36 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 8 ноября 2025 года | Комитет финансов и контроля | Паспорта муниципальных программ |
|  | Формирование следующих документов и материалов: 1) пояснительная записка к проекту решения Совета Исилькульского района "О бюджете Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" 2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета района на 2026 – 2028 годы; 3) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на 2025 год; 4) реестр источников доходов бюджета района | Комитет финансов и контроля | До 13 ноября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Формирование текстовой части проекта решения Совета Исилькульского района "О бюджете Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2025 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
|  | Внесение на рассмотрение Совета Исилькульского района проекта решения Совета Исилькульского района "О бюджете Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", с одновременным представлением следующих документов и материалов: 1) основные направления бюджетной и налоговой политики Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов; 2) предварительные итоги социально-экономического развития Исилькульского района за истекший период 2025 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Исилькульского района за 2025 год; 3) прогноз социально-экономического развития Исилькульского района на 2026 год и на период до 2028 года; 4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета района на 2026 – 2028 годы; 5) пояснительная записка к проекту решения Совета Исилькульского района "О бюджете Исилькульского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"; 6) верхний предел муниципального внутреннего долга Исилькульского района, муниципального внешнего долга Исилькульского района (при наличии у Исилькульского муниципального района обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2027 года, на 1 января 2028 года и на 1 января 2029 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям в иностранной валюте (при наличии у Исилькульского района обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте)); 7) оценка ожидаемого исполнения бюджета района на 2025 год; 8) предложенные Советом Исилькульского района, ревизионной комиссией (контрольно – счетным органом района, созданным Советом Исилькульского района) Совета Исилькульского района проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий указанных органов с финансовым органом района в отношении указанных бюджетных смет); 9) паспорта (проекты паспортов) МП, (проекты изменений в указанные паспорта); 10) реестр источников доходов бюджета района; 11) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Исилькульского района | До 15 ноября 2025 года | Совет Исилькульского района | Проект решения Совета Исилькульского района |